## Tabelle1
Preisblatt (Anlage 3a) Durchführung einer ökologischen und dendrologischen Baubegleitung sowie die Umsetzung der Artenschutzmaßnahmen Preisblattkalkulation Die Stundenmengen wurden auf Grundlage einer angenommenen aktiven Planungs-, Bau- und Begleitphase von Q2/2026 bis Q3/2031 geschätzt. Jedoch handelt es sich bei dem beigefügten Zeitstrahl mehr um einen Projektüberblick, als um eine belastbare Grundlage für die Intensität der ökologischen und dendrologischen Baubegleitung. Die Leistungen hängen nicht linear an der Gesamtdauer, sondern an konkreten Eingriffen und Ereignissen. Deshalb werden hier ereignisbezogene Wertungsmengen, ein moderates Grundkontingent für Abstimmungen und Dokumentation sowie Eventualpositionen für unklare oder nur bei Bedarf anfallende Leistungen aufgeführt. Die im Preisblatt aufgeführten und geschätzten maximalen Stundenmengen dienen ausschließlich der Vergleichbarkeit der Angebote und stellen keine verbindlichen Abrufmengen dar. Ein Mindestabrufvolumen und eine Mengenbindung werden hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand auf Grundlage der angebotenen Stundensätze und prüffähiger Stundennachweise. Nicht in Anspruch genommene Stunden werden nicht vergütet. Da die exakte Zahl der Beteiligten noch nicht feststeht, wird mit folgender Schätzung für die Schnittstellenplanung gearbeitet: - 4 Fachplaner:innen-Schnittstellen (Landschaftsplanung/ Freianlagenplanung, Bodenmanagementplanung, Erschließungsplanung, Rückbauplanung) - 4 Ausführungsplaner:innen-Schnittstellen (die Fachplaner übernehmen voraussichtlich ebenfalls die Ausführungsplanung) - 5 Gewerke Anzahl der Bäume: Entlang der Schüchtermannstraße stehen 32 Bäume, die erhalten werden sollen und sich in räumlicher Nähe zu den vorgesehenen Baufeldern befinden. Aufgrund der zu erwartenden baulichen Eingriffe im Umfeld dieser Bäume ist davon auszugehen, dass eine dendrologische Baubegleitung erforderlich wird und gegebenenfalls baumschutzfachliche Maßnahmen festgelegt und umgesetzt werden müssen (s. Anhang 4 – FBQ Bäume). Des Weiteren wird der zu erhaltende Baumbestand auf der ca 0,72 ha großen Projektfläche (s. Anhang 4 – FBQ Bäume) auf Grundlage der Auswertung eines Luftbildes sowie einer orientierenden Ortsbegehung überschlägig auf 90 Einzelbäume geschätzt. Der Bestand ist durch einen heterogenen Aufbau mit randlichen Einzelbäumen sowie einem überwiegend aus Sukzessionsgehölzen bestehenden Innenbereich geprägt. Ein Teilbereich der Fläche wurde bereits gerodet und weist somit aktuell keinen relevanten Baumbestand auf und ist durch jungen Aufwuchs gekennzeichnet. Für baumschutzfachliche Bewertungen sind voraussichtlich etwa 25 Einzelbäume relevant, in deren Nähe gerodet und gebaut wird. Die Schätzung dient ausschließlich der überschlägigen Einordnung des Leistungsumfangs.
_______________________________________
Name des Bieters/ Bietergemeinschaft
Position | Leistungsbeschreibung | Menge | Angebotseinheit | Einzelpreis | Grundpreis | Erläuterungen
1 | Grundlagenermittlung und Vorplanung - Ermitteln des Leistungsumfangs
1.1. | Teilnahme an Projektgesprächen inklusive Vor- und Nachbereitung | 15 | h |  |  | Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
1.2. | Zusammenstellen und Prüfen der Vorgaben aus dem allgemeinen Umweltrecht | 1 | Pauschal
1.3. | Zusammenstellen und Prüfen der verfügbaren projektrelevanten Unterlagen | 1 | Pauschal
1.4. | Voruntersuchungen zum Baumschutz (enthält 1.4.1. und 1.4.2. aus der LB) | 1 | Pauschal
1.4.3. | Ausführungen von Wurzelsondierungen mit Beurteilung von Baumschutzmöglichkeiten | 10 | Stück |  |  | Eventualposition, die nur bei Bedarf abgerufen und vergütet wird
1.5. | Ortsbesichtigung zum Abschätzen der erforderlichen Leistung | 1 | Stück
| Zusätzliche, im Projektverlauf ggf. anfallende Ortsbesichtigungen | 2 | Stück |  |  | Eventualposition, die nur bei Bedarf abgerufen und vergütet wird
1.6. | Konkretisieren weiteren Bedarfs an Daten und Unterlagen | 1 | Pauschal
1.7. | Zeitliches und fachliches Einordnen der umweltrelevanten Maßnahmen in den Planungs- und Bauablauf unter Berücksichtigung der Abhängigkeit der einzelnen Gewerke | 1 | Pauschal
1.8. | Aufbereiten und Dokumentieren der Ergebnisse und Abstimmen mit der Auftraggeberin | 1 | Pauschal
2 | Begleitung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung
2.1. | Sichten von Unterlagen, Planungsansätzen und eventuell vorhandener Vorentwurfsplanungen | 1 | Pauschal
2.2. | Aufzeigen von kritischen Sachverhalten in Bezug auf schützenswerte Bäume und Tier- beziehungsweise Pflanzenbestände | 1 | Pauschal
2.3. | Beraten der Fachplaner in technischen Detailfragen hinsichtlich Baumschutz und umweltrelevanter Aspekte und Schutzmaßnahmen | 40 | h |  |  | Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
2.4. | Mitwirken bei der Planung zum Bauablauf hinsichtlich Baumschutz und sonstiger umweltrelevanter Maßnahmen, ggf. Baumschutzkonzept erstellen | 25 | h |  |  | Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
2.5. | Aufbereiten und Dokumentieren der Ergebnisse und Abstimmen mit der Auftraggeberin | 1 | Pauschal
3 | Begleitung der Ausführungsplanung
3.1. | Teilnahme an Projektgesprächen inklusive Vor- und Nachbereitung | 30 | h |  |  | Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
3.2. | Abstimmen und Erörtern der Schnittstellen und der umweltrelevanten Sachverhalte mit den Ausführungsplanern | 1 | Pauschal
3.3. | Sichten von Bauausführungsunterlagen (3.3.1. – 3.3.3) | 25 | h |  |  | Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
3.4. | Beraten der Fachplaner in technischen Detailfragen hinsichtlich Baumschutz, umweltrelevanten Aspekten und Schutzmaßnahmen | 40 | h |  |  | Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
3.5. | Mitwirken beim Erstellen des Bauablaufplans und dem Festlegen von Baustelleneinrichtungsflächen hinsichtlich Baumschutz und sonstiger umweltrelevanter Maßnahmen | 50 | h | - |  | Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
3.6. | Aufbereiten und Dokumentieren der Ergebnisse und Abstimmen mit der Auftraggeberin | 1 | Pauschal
4 | Begleitung der Ausschreibung und Vergabe
4.1. | Mitwirken beim Aufstellen der Leistungsbeschreibung in Bezug auf umweltrelevante Maßnahmen, insbesondere die technisch, fachgerechte Beschreibung der Schutzmaßnahme | 25 | h |  |  | Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
4.2. | Sichten der Inhalte der Bauvertragsunterlagen (4.2.1., 4.2.2.) | 25 | h |  |  | Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
5 | Umsetzung erforderlicher Maßnahmen vor bauvorbereitenden Arbeiten
5.1. | Vor Beginn von Rodungs- und Abrissarbeiten: Anbringen von 3 Ersatzquartieren für den Buntspecht, 5 Ganzjahresquartieren für gebäudebewohnende Fledermausarten, 10 Sommer-Großraumquartieren für gebäudebewohnende Fledermausarten nach den Maßgaben der Artenschutzrechtlichen Prüfung und an den zuvor abgestimmten Standorten. Die Ersatzquartiere und die Hubsteigerstellung werden von dem Auftragnehmer gestellt. | 18 | Stück
| Zusätzliches Ersatzquartier für den Buntspecht | 1 | Stück |  |  | Eventualposition, die nur bei Bedarf abgerufen und vergütet wird
| Zusätzliches Ganzjahresquartier für gebäudebewohnende Fledermausarten | 1 | Stück |  |  | Eventualposition, die nur bei Bedarf abgerufen und vergütet wird
| Zusätzliches Sommer-Großraumquartier für gebäudebewohnende Fledermausarten | 1 | Stück |  |  | Eventualposition, die nur bei Bedarf abgerufen und vergütet wird
5.2. | Vor Beginn der geplanten Baumaßnahmen ist das Bauplangebiet auf eine zwischenzeitlich vermehrte Besiedlung durch die im Umfeld vorkommende Amphibienart „Kreuzkröte“ zu überprüfen. Den Planungsraum nutzende Tiere sind aufzunehmen und in das hierfür vorgehaltene Ersatzhabitat (Baumstraße 24) zu versetzen; | 50 | h |  |  | Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
6 | Baubegleitung der Bauausführung
6.1. | Zusammenstellen der maßgeblichen Auflagen und Beachtenspflichten aus der Planung und Genehmigung sowie Aufbereiten als Handreichung für die Beteiligten | 1 | Pauschal
6.2. | Erstellen eines Notfallkonzeptes einschließlich einer Adress- und Telefonliste aller relevanten Personen und Behördenbeteiligung für mögliche Störfälle in Bezug auf Baumschutz und umweltrelevante Maßnahmen | 1 | Pauschal
6.3. | Dokumentieren des Ist-Zustandes, Beweissicherung: Vor Beginn jeglicher bauvorbereitenden Maßnahmen zum Beispiel vor Beginn der Kampfmittelräumung, Baustelleneinrichtung etc. Beurteilung und Dokumentation des zu erhaltenden Baumbestandes und anderer zu erhaltender Bestände | 1 | Pauschal
6.4. | Mitwirken beim Einweisen in die Baumaßnahmen hinsichtlich Baumschutz und umweltrelevanter Maßnahmen (6.4.1. – 6.4.7.) | 30 | h
6.5. | Überprüfung von Bäumen und Grünbeständen vor der Rodung beziehungsweise von Gebäuden vor der Beseitigung von Gebäuden und baulichen Anlagen auf Vorkommen von Nist- und Ruhestätten sowie die Besiedlung (geschützter) Arten wie Vögel, Fledermäuse, holzbewohnende Käfer nach Maßgabe der Artenschutzrechtlichen Prüfung | 2 | Halbtägige Begehung
| Zusätzliche halbtätige Begehung, sofern die unter Punkt 6.5 vorgesehenen Begehungen nicht ausreichen | 1 | Halbtätige Begehung |  |  | Eventualposition, die nur bei Bedarf abgerufen und vergütet wird
6.6. | Überprüfung einer möglichen Beeinträchtigung der Schmetterlingsart Nachtkerzen-Schwärmer vor Baufeldherrichtungen innerhalb des Zeitraumes des Ei- und Raupenstadiums (enthält 6.6.1 und 6.6.2) | 1 | Pauschal
6.6.3 | Ableitung der erforderlichen Minimierungsmaßnahmen, sofern erforderlich | 1 | Pauschal |  |  | Eventualposition, die nur bei Bedarf abgerufen und vergütet wird
6.6.4 | Beantragung einer Befreiung von den festgelegten Bauzeitenbeschränkungen bei der Unteren Naturschutzbehörde, sofern keine Beeinträchtigung gegeben ist | 1 | Pauschal |  |  | Eventualposition, die nur bei Bedarf abgerufen und vergütet wird
6.7. | Begleiten aller Bauarbeiten im Hinblick auf die Berücksichtigung des Baumschutzes und umweltfachlicher Aspekte (6.7.1.-6.7.6) | 500 | h |  |  | Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
6.8. | Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans hinsichtlich Baumschutz und umweltrelevanter Maßnahmen | 1 | Pauschal
6.9. | Anwesenheit bei nicht vermeidbaren Erdarbeiten im Wurzelbereich zu erhaltender Bäume. Dabei Bestimmung erforderlicher Maßnahmen zur Vermeidung von Wurzelschäden bzw. zur fachgerechten Versorgung unvermeidbarer Eingriffe an den Wurzeln sowie Kontrolle und Dokumentation der Einhaltung dieser Maßnahmen | 10 | Termine |  |  | Eventualposition, die nur bei Bedarf abgerufen und vergütet wird
6.10. | Feststellen und Hinweisen auf Abweichungen von der Baurechtserlangung, die erst während der Bauausführung erkennbar sind. Beraten und Festlegen zusätzlicher Schutzmaßnahmen auch in Abstimmung mit den zuständigen Behörden | 3 | Stück
6.11. | Mitwirken bei der Beweissicherung in Schadensfällen, die Umweltbeeinträchtigungen hervorrufen wie zum Beispiel an Bäumen, Schäden an Vegetationsflächen, Verdichtung oder Verschmutzung von Bodenflächen und so weiter (6.11.1. – 6.11.3.) | 20 | h |  |  | Eventualposition, die nur bei Bedarf abgerufen und vergütet wird
6.12. | Mitwirken bei Nachtragsleistungen hinsichtlich Baumschutz und umweltrelevanter Aspekte | 10 | h
7 | Leistungen zur Vorbereitung der Abnahme der Baumaßnahme
7.1. | Mitwirken und Überprüfen der Räumung der Baustelle, notwendiger Rückbaumaßnahmen bei temporären Nutzflächen oder Zufahrten, Baustelleneinrichtungsflächen, Lockerung verdichteter Flächen und so weiter hinsichtlich der umweltrelevanten Aspekte | 1 | Pauschal
7.2. | Mitwirken bei der Abnahme der Bauleistungen beziehungsweise Schutzmaßnahmen mit umweltrelevanten Wirkungen und gegebenenfalls Mängelbeseitigung | 1 | Pauschal
7.3. | Erstellen eines Endberichts zum umweltrelevanten Bauablauf und zur baumsachverständigen Begleitung einschließlich der Zusammenstellung der im Projektverlauf entstandenen Begehungs- und Besprechungsprotokolle, Vermerke und Fotodokumentationen sowie der Ergebnisse der durchgeführten Maßnahmen | 1 | Pauschal
Angebotssumme gesamt netto (Wertungspreis)
Zzgl. Mehrwertsteuer in %
Angebotssumme gesamt brutto
| Stundensätze netto | € / h netto
Technische:r/ wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in
Gutachter:in
Projektleiter:in
______________________________
Ort, Datum
______________________________
Name des Erklärenden