## Terminplan
Anlage 7: Fernwärmetransportleitung Langendreer: Planungsterminplan StwBoH | [26 empty] | Stand: 24.04.2026
| Legende: |  | Leistungen durch AG |  |  |  |  | Leistungen durch AN |  |  |  |  | (vorbereitende) Bauleistungen
Nr. | Vorgang | Monate |  | 2026 | [8 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | 2029 | 2030
|  |  | 2019-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
1 | Ausschreibung der Planungsleistung | 5
2 | EU-Vergabeverfahren | 4
3 | Vergabe der Planungsleistung | 2
4 | begleitende Gutachten (Veranlassung durch AG) | 14
5 | Landschaftspflegerischer Begleitplan durch Fachbüro mit Artenschutz oder angepasstes Verfahren | 14
6 | Bergbauliche Untersuchungen | 12
7 | Baugrundgutachten für das Trassenkonzept des AG | 4
8 | ggfs. Ergänzung Baugrundgutachten nach Anforderung des AN | 2
9 | Planungsbegleitende Tätigkeiten des AG | 15
10 | Führung des Genehmigungsverfahrens | 13
11 | Abschließende Einholung von Genehmigungen auf Grundlage der Genehmigungsplanung | 3
12 | feststehender Förderzeitraum für Vorplanung bis Genehmigungsplanung bis 10.4.27 (Leistungserbringung) | 13
13 | Bauentscheidung | 3
14 | BAFA-Modul-2: Förderantrag | 3
15 | Vorplanung | 3
16 | Grundlagenermittlung | 2
17 | Prüfung des Trassenkonzeptes des AG und Überführung in eine Vorplanung | 2
18 | Entwurfs- und Genehmigungsplanung | 6
19 | Entwurfs- und Genehmigungsplanung des AN | 6
20 | Besondere Planungsbestandteile (ggfs. von Fachbüros als Subunternehmer des AN, z.B. Rohrvortriebsplanung, Planung für Querungen) | 6
21 | Stufenweise Vergabe: Ausführungsplanung u. Vorbereitung der Vergabe u. Mitwirkung bei der Vergabe | 3
22 | Beschaffungsplanung, Massenermittlung, LV-Erstellung, Leistungsbeschreibung für die Bauleistungen inkl. der besonderen Planungsbestandteile | 3
23 | Vorbereitung der Vergabe / Beschaffungsplanung | 2
24 | Mitwirkung bei der Vergabe | 3 | [22 empty] | Jan, Feb
25 | begleitende (Bauleistungen (außerhalb Leitungsbau) | 2,5 a
26 | Kampfmittelsondierung/-räumung | 3
27 | Baumfällungen | 5 | [22 empty] | Jan, Feb
28 | DA-Ausschreibung und Vergabe Bergbauliche Sicherung | 2
29 | Bergbauliche Sicherung | 1:00 | [22 empty] | 9 Mo.
30 | Ökologische Baubegleitung | 2,5 a
31 | Bauleistungen | 2,5 a
32 | EU-Ausschreibung der Bauleistung | 3
33 | Sichtung Angebote, Nachforderung Unterlagen, Verhandlung, Beauftragung | 2 | [22 empty] | Jan, Feb
34 | Bauausführung (Tiefbau/Rohrleitungsbau) | ca. 2 a | [22 empty] | ab Mrz
35 | Inbetriebnahme