## Rahmenterminplan
|  | 2026 | [6 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030 | [11 empty] | 2031 | [11 empty] | 2032 | [11 empty] | 2033
|  | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Objektnr. | Objektbezeichnung
I | Grüner Ring Teilbereich Süd inkl. Veloroute Süd | bar: 2026 Jun to 2027 Nov
Grüner Ring Spielplatz | bar: 2026 Jun to 2027 Nov
Grüner Ring Sportplatz | bar: 2026 Jun to 2028 Jun
Grüner Ring Veloroute Mitte | bar: 2026 Jun to 2028 Apr
Grüner Ring Hoeschmuseum | bar: 2026 Jun to 2026 Nov
II | Grüner Ring Teilbereich Nord | bar: 2026 Jun to 2028 Mai
Grüner Ring Veloroute Nord | bar: 2026 Jun to 2027 Sep
III | Grüner Ring Teilbereich Mitte | bar: 2026 Jun to 2028 Jun
Grüner Ring Teilbereich Mitte Umlagerungsbauwerk | bar: 2026 Jun to 2028 Dez
Grüner Ring Teilbereich Mitte Hauptweg | bar: 2026 Jun to 2028 Jul
IV | Hoeschallee 1. Abschnitt: von Brackeler Straße bis Planstraße A einschließlich Einmündung Brackeler Straße | bar: 2026 Jun to 2027 Okt
V | Grüner Ring Teilbereich Grabeland und Teilbereich Süd-Ost | bar: 2028 Aug to 2031 Jun
VI | Hoeschallee Abschnitt 2: Knoten Bornstraße und Hildastraße | bar: 2026 Jun to 2030 Feb
VII | Hoeschallee Abschnitt 3: Hoeschallee Nord von Hildabrücke bis Werksunterführung | bar: 2026 Jun to 2029 Dez
VIII | Neubau Stadtbahn von Oesterholzstraße bis Warmbreitbandstraße
IX | Hoeschallee 4. Abschnitt: Werksanpassungsmaßnahmen Werksunterführung, Werkstraße, Parkplatz | bar: 2026 Jun to 2029 Feb; 2029 Mai to 2031 Sep
X | Hoeschallee Abschnitt 5: Hoeschallee Kreuzungsbereich von Werksunterführung bis Einmündung Gewerbegebiet | bar: 2026 Jun to 2029 Feb; 2030 Jul to 2031 Nov
XI | Springorumstraße von Oesterholzstraße bis Kreuzungspunkt Hoeschallee | bar: 2026 Jun to 2029 Feb; 2029 Sep to 2031 Nov
XII | Westfalenhüttenallee von Kreuzungspunkt Hoeschallee bis Warmbreitbandstraße | bar: 2026 Jun to 2029 Feb; 2030 Jan to 2032 Nov
PLANUNG
BAUVORBEREITUNG
AUSFÜHRUNG
Legende
Planung (LP 1 - LP 5 gem. HOAI, einschl. Genehmigungen und Beschlüssen)
Bauvorbereitung (LP 6 & 7 gem. HOAI, bis Auftragserteilung Baufirma)
Ausführung (LP 8 gem. HOAI, bis Schlussrechnung und ggf. Schlussverwendungsnachweis)
Note on E18: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Kann nicht so ganz zum Schnittstellenpapier passen
Note on E19: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Kann nicht so ganz zum Schnittstellenpapier passen
Note on E20: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Kann nicht so ganz zum Schnittstellenpapier passen