Schematische Darstellung Gelände & Schnittstellen

Schnittstellenübersicht

| Projekt |  | Räumlicher Bezug | Schnittstelle zu |  | Schnittstellenbeschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Grüner Ring Teilbereich Süd einschl. Hoeschmuseum und Veloroute Süd | über | e) | Bodenmanagement bis Übergabeebene für Grünen Ring | ThyssenKrupp macht das Bodenmanagement lt. dem mit der Stadt Dortmund geschlossenen, städtebaulichen Vertrag bis zur Übergabeebene, auf die dann der Grüne Ring aufbaut |
|  |  | grenzt an | III. | Grüner Ring Teilbereich Nord einschl. Veloroute Nord | Grenze zwischen den Abschnitten ist die südlichste Flucht der Hildabrücke |
|  |  | grenzt an | II. | Grüner Ring Teilbereich Mitte | Grenze verläuft süd-östlich der Veloroutenführung, süd-östlich der Ausgleichsfläche Artenschutz Süd und nördlich des Spielplatzes sowie des Sport- und Bewegungsareals |
|  |  | grenzt an | k) | Ausgleichsfläche Artenschutz Süd (Kreuzkröte) | Südlich der Hildabrücke, an der nordöstlichen Spitze des Teilbereiches verläuft die Grenze zur Ausgleichsfläche östlich entlang der Flucht der Veloroute |
|  |  | grenzt an |  | Werksgelände ThyssenKrupp West | Grenze verläuft im Osten des Areals entlang des Werkgeländes ThyssenKrupp West |
|  |  | grenzt an | o) | Karlsquartier | Grenze verläuft im Süden zum Osten hin; das Karlsquartier wird von der BPD Immobilienentwicklung GmbH entwickelt |
|  |  | grenzt an |  | Schienen der DB | Grenze verläuft westlich am Areal entlang über den ganzen Teilbereich |

| II. | Grüner Ring Teilbereich Mitte | über | e) | Bodenmanagement bis Übergabeebene für Grünen Ring | ThyssenKrupp macht das Bodenmanagement lt. dem mit der Stadt Dortmund geschlossenen, städtebaulichen Vertrag bis zur Übergabeebene, auf die dann der Grüne Ring aufbaut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | teilweise über | a) | Kanalbauarbeiten Hoeschallee & Kanalanschluss Fläche 5 | Der Eigenbetrieb Dortmund stellt die Kanalhaltungen und Kanalschächte von der Brackeler Straße bis zur Fläche 5 her; die Trasse verläuft zum Teil unterhalb des Grünen Rings |
|  |  | grenzt an | k) | Ausgleichsfläche Artenschutz Süd (Kreuzkröte) | Am nord-westlichen Ende des Areals liegt die die Ausgleichsfläche zwischen Veloroute und Grüner Ring Teilbereich Mitte; sie ist eine der Auflage des Umweltamtes an ThyssenKrupp für die Umgestaltung des Areals |
|  |  | grenzt an | I. | Grüner Ring Teilbereich Süd einschl. Hoeschmuseum und Veloroute Süd | Grenze verläuft westlich an der Veloroutenführung und südlich an dem Spielplatz sowie dem Sport- und Bewegungsareal entlang |
|  |  | grenzt an |  | Werksgelände ThyssenKrupp West | Grenze ist das Werksgelände |
|  |  | grenzt an | IX. | Werksstraße | Grenze ist süd-östlich entlang der geplanten Werksstraße |
|  |  | grenzt an | IX. | Werksunterführung | Grenze verläuft am südlichsten Teil des Areals entlang der Rampe der Werksunterführung |
|  |  | grenzt an | VII. | Abschnitt 3: Hoeschallee Nord von Hildabrücke bis Werksunterführung | Verläuft entlang der geplanten Hoeschallee zum Norden und Nord-Osten hin |

| III. | Grüner Ring Teilbereich Nord einschließlich Veloroute | über | e) | Bodenmanagement bis Übergabeebene für Grünen Ring | ThyssenKrupp macht das Bodenmanagement lt. dem mit der Stadt Dortmund geschlossenen, städtebaulichen Vertrag bis zur Übergabeebene, auf die dann der Grüne Ring aufbaut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unterhalb | i) | Hildabrücke | Verläuft unterhalb der schon fertig gestellten Hildabrücke und geht in den „Süd einschl. Hoeschmuseum und Veloroute Süd“ über |
|  |  | grenzt an | I. | Grüner Ring Teilbereich Süd einschl. Hoeschmuseum und Veloroute Süd | Grenze ist die südliche Seite der Unterführung Hildabrücke |
|  |  | grenzt an | j) | Ausgleichsfläche Artenschutz (Nachtigall/ Gartenrotschwanz) | Grenze verläuft nord-westlichen entlang der Veloroute; die Ausgleichsfläche ist eine der Auflage des Umweltamtes an ThyssenKrupp für die Umgestaltung des Areals |
|  |  | grenzt an | VII. | Abschnitt 3: Hoeschallee Nord von Hildabrücke bis Werksunterführung | Grenze verläuft im Süd-Westen; Parkanlage bindet an den Fuß- und Radwege an |
|  |  | grenzt an | l) | Ausgleichsfläche Artenschutz Nord (Kreuzkröte) | Grenze verläuft süd-östlich an den Ausläufern des Gipfel Nord entlang; die Ausgleichsfläche ist eine der Auflage des Umweltamtes an ThyssenKrupp für die Umgestaltung des Areals |
|  |  | grenzt an | c) | Entwicklung der Fläche 5 | Grenze verläuft süd-östlich an den Ausläufern des Gipfel Nord entlang und östlich der Ausgleichsfläche Artenschutz Nord; Entwicklungsfläche ist Teil der B-Plans InN 247 „Kokerei Kaiserstuhl“, der sich in Aufstellung befindet |
|  |  | grenzt an |  | Schienen der DB | Grenze verläuft westlich am Areal entlang über den ganzen Teilbereich |

| IV. | Hoeschallee 1. Abschnitt: von Brackeler Straße bis Planstraße A einschließlich Einmündung Brackeler Straße | grenzt an |  | Brackeler Straße | Bestandsstraße; Verkehrsführung und Verkehrslenkung werden durch die zukünftige Planung wesentlich verändert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | teilweise über | f) | Bodenmanagement bis Übergabeebene für Straße (-80cm GOK) | ThyssenKrupp macht das Bodenmanagement lt. dem mit der Stadt Dortmund geschlossenen, städtebaulichen Vertrag bis zur Übergabeebene, auf die dann die Hoeschallee aufbaut |
|  |  | teilweise über | a) | Kanalbauarbeiten Hoeschallee & Kanalanschluss Fläche 5 | Der Eigenbetrieb Dortmund stellt die Kanalhaltungen und Kanalschächte von der Brackeler Straße bis zur Fläche 5 her; die Trasse verläuft teilweise unterhalb der zukünftigen Hoeschallee |
|  |  | grenzt an | b) | Entwicklung des Gewerbegebietes süd-östlich der Hoeschallee | Grenze ist der gesamte nord-östliche Verlauf der Hoeschallee; die Einmündung zum Gelände (Einmündung in Planstraße A) ist noch Teil der südlichen Hoeschallee |
|  |  | grenzt an | X. | Abschnitt 5: Hoeschallee Kreuzungsbereich von Werksunterführung bis Einmündung Gewerbegebiet | Grenze liegt im Norden direkt nach der Einmündung in die Planstraße A |
|  |  | grenzt an | V. | Grüner Ring Teilbereich Grabeland und Teilbereich Süd-Ost | Grenze verläuft entlang des westlichen Verlaufs der Hoeschallee |
|  |  | in der Nähe von | m) | Sanierung Fußgängerbrücke Brackeler Straße | hat keine räumlichen Berührungspunkte mit der Fußgängerbrücke Brackeler Straße (BW 599); süd-westliches Ende des Abschnittes befindet sich jedoch in unmittelbarer Nähe (=> Logistik- und Bauzeitenrelevanz) |

| V. | Grüner Ring Teilbereich Grabeland und Teilbereich Süd-Ost | über | e) | Bodenmanagement bis Übergabeebene für Grünen Ring | ThyssenKrupp macht das Bodenmanagement lt. dem mit der Stadt Dortmund geschlossenen, städtebaulichen Vertrag bis zur Übergabeebene, auf die dann der Grüne Ring aufbaut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | teilweise über | a) | Kanalbauarbeiten Hoeschallee & Kanalanschluss Fläche 5 | Der Eigenbetrieb Dortmund stellt die Kanalhaltungen und Kanalschächte von der Brackeler Straße bis zur Fläche 5 her; die Trasse verläuft zum Teil unterhalb des Grünen Rings |
|  |  | teilweise oberhalb | IX. | Werksunterführung | Bildet die nördlichste Grenze des Areals; Grenze ist die südliche Flucht der Werksstraße/Werksunterführung |
|  |  | grenzt an |  | Werksgelände ThyssenKrupp West | Grenze ist das Werksgelände |
|  |  | grenzt an | X. | Abschnitt 5: Hoeschallee Kreuzungsbereich von Werksunterführung bis Einmündung Gewerbegebiet | Grenze verläuft im Osten entlang der Nord-Süd-Verbindung Hoeschallee; zusätzlich wird der Grüne Ring in diesem Abschnitt durch die Ost-West-Verbindung gequert und teilt damit das Areal in die Bereiche „Grabeland“ im Norden und „Süd-Ost“ im Süden; zeitlich soll der Grüne Ring (V. ) und der Kreuzungspunkt Hoeschallee (X.) in etwa parallel abgewickelt werden |
|  |  | Unterbrechung durch | VIII. | Neubau Stadtbahn von Oesterholzstraße bis Warmbreitbandstraße | zeitlich ist eine Überschneidung vorgesehen |
|  |  | Unterbrechung durch | XI. | Springorumstraße von Oesterholzstraße bis Kreuzungspunkt Hoeschallee | zeitlich ist eine Überschneidung vorgesehen |
|  |  | grenzt an |  | Brackeler Straße | Bestandsstraße |
|  |  | grenzt an | m) | Sanierung Fußgängerbrücke Brackeler Straße | Grenze ist die nördliche Bauwerksfuge des Bestandsbauwerk (BW 599); es ist damit die südlichste Grenze des Areals |
|  |  | grenzt an | IV. | Hoeschallee 1. Abschnitt: von Brackeler Straße bis Planstraße A einschließlich Einmündung Brackeler Straße | Hoeschallee-Süd ist zu diesem Zeitpunkt bereits hergestellt und bildet damit die süd-östliche Grenze entlang der neuen Straßenführung |

| VI. | Hoeschallee Abschnitt 2: Knoten Bornstraße und Hildastraße | grenzt an |  | Bornstraße | Bestandsstraße |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | grenzt an | n) | Gewerbefläche Möbelhaus XXL Lutz | Grenze verläuft an der nördlichen Flucht der Hildastraße; Entwicklungsfläche ist Teil der B-Plans InN 236 „Möbelhaus Hildastraße“, der sich in Aufstellung befindet |
|  |  | grenzt an | i) | Hildabrücke | Hildabrücke bildet den östlichen Abschluss des Abschnittes; Grenze ist Bauwerksfuge |
|  |  | grenzt an | h) | Am Waldfried von Burgholzstraße bis Bornstraße | Grenze ist die westliche Flucht der Bornstraße; zeitlich ist die Hildastraße deutlich vor dem Beginn des Projektes „Am Waldfried“ abgewickelt; dennoch müssen Aspekte aus „Am Waldfried“ in die „Hildastraße“ berücksichtigt werden, um später eine geeignete Anschlussstelle zu bieten |

| VII | Hoeschallee Abschnitt 3: Hoeschallee Nord von Hildabrücke bis Werksunterführung | über | f) | Bodenmanagement bis Übergabeebene für Straße (-80cm GOK) | ThyssenKrupp macht das Bodenmanagement lt. dem mit der Stadt Dortmund geschlossenen, städtebaulichen Vertrag bis zur Übergabeebene, und erstellt dafür das Dammbauwerk unten der Hoeschallee Nord |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | teilweise über | a) | Kanalbauarbeiten Hoeschallee & Kanalanschluss Fläche 5 | Der Eigenbetrieb Dortmund stellt die Kanalhaltungen und Kanalschächte von der Brackeler Straße bis zur Fläche 5 her; die Trasse kreuzt unterirdisch den die Hoeschallee in etwa der Einmündung zur Fläche 5; zeitlich ist dieser Teil bereits abgeschlossen, wenn die nördliche Hoeschallee gebaut wird |
|  |  | grenzt an |  | Hildabrücke | nördlichster Anschluss an die bestehende Hildabrücke; Grenze ist Bauwerksfuge |
|  |  | grenzt an | III. | Grüner Ring Teilbereich Nord einschließlich Veloroute | Von der nördlichen Spitze verläuft die Grenze zum Grünen Ring nach östlich an der geplanten Hoeschallee entlang nach Süden bis zum Beginn der „Ausgleichsfläche Artenschutz Nord“ |
|  |  | grenzt an | l) | Ausgleichsfläche Artenschutz Nord (Kreuzkröte) | Grenze verläuft an der östlichen Seite der Hoeschallee entlang zwischen dem Teil Nord des Grünen Rings und der Fläche 5 |
|  |  | grenzt an | c) | Entwicklung der Fläche 5 | Grenze verläuft an der östlichen Seite der Hoeschallee entlang zwischen der Ausgleichsfläche Artenschutz Nord und dem östlichen Teil des Werkgeländes von ThyssenKrupp |
|  |  | grenzt an |  | Werksgelände ThyssenKrupp Ost | liegt östlich der Hoeschallee im südlichen Teil dieses Bauabschnittes; Grundstücksgrenze des Werksgeländes bildet die Begrenzung im Süd-Osten |
|  |  | grenzt an | X. | Abschnitt 5: Hoeschallee Kreuzungsbereich von Werksunterführung bis Einmündung Gewerbegebiet | Südlichste Spitze des Areals und Anschlussstelle für den „Kreuzungsbereich Hoeschallee“, der zeitlich später angedacht ist; Grenze ist nördlich der Werksunterführung; zeitlich überschneiden sich die geplanten Bauphasen für den Abschnitt 2 und 3 Hoeschallee |
|  |  | grenzt an | II. | Grüner Ring Teilbereich Mitte | Grenze verläuft entlang der süd-westlichen Seite der Hoeschallee |

| VIII. | Neubau Stadtbahn von Oesterholzstraße bis Warmbreitbandstraße | über | d) | Bodenmanagement bis Übergabeebene für Stadtbahn | ThyssenKrupp macht das Bodenmanagement lt. dem mit der Stadt Dortmund geschlossenen, städtebaulichen Vertrag bis zur Übergabeebene, auf die dann der Gleiskörper der Stadtbahn und die dazugehörigen Haltestellen, Betriebsgebäude und Fahrleitungstechnik aufbaut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | teilweise über | a) | Kanalbauarbeiten Hoeschallee & Kanalanschluss Fläche 5 | Der Eigenbetrieb Dortmund stellt die Kanalhaltungen und Kanalschächte von der Brackeler Straße bis zur Fläche 5 her; die Trasse kreuzt unterirdisch die Stadtbahntrasse; zeitlich ist dieser Teil bereits abgeschlossen, wenn die Stadtbahntrasse gebaut wird |
|  |  | grenzt an |  | Oesterholzstraße | Bestandsstraße; westlicher Anschlusspunkt an die bestehende Linie S12 (U-Bahn-Linie 44 der DEW21); die Haltestelle Westfalenhütte wird umgebaut mit zweigleisiger Stadtbahnführung |
|  |  | grenzt an |  | Werksgelände ThyssenKrupp West | Grenze verläuft nord-westlich entlang der nördlichen Seite der Stadtbahntrasse |
|  |  | grenzt an | X. | Werksstraße | zwischen dem Werksgelände und dem Beginn des Grünen Rings hat die Werksstraße, westlich des Unterführungsbauwerks einen höhengleichen, signalisierten Kreuzungspunkt mit der Trasse der Stadtbahn; anschließend ist die Anbindung an die Springorumstraße geplant, über die die Zuwegung erfolgen kann |
|  |  | grenzt an | V. | Grüner Ring Teilbereich Grabeland und Teilbereich Süd-Ost | Durchschneidet mit seiner Trasse und der Springorumstraße den Grünen Ring westlich der Kreuzung mit der Hoeschallee und teilt den Grünen Ring damit in die Teile „Grabeland“ und „Teilbereich Süd-Ost“ |
|  |  | grenzt an | XI. | Springorumstraße von Oesterholzstraße bis Kreuzungspunkt Hoeschallee | Grenze der Stadtbahntrasse verläuft an der südlichen Seite des Straßenbaukörpers bis zum Unterführungsbauwerk |
|  |  | teileweise unter | X. | Abschnitt 5: Hoeschallee Kreuzungsbereich von Werksunterführung bis Einmündung Gewerbegebiet | Unterführungsbauwerk der Stadtbahntrasse kreuzt die Hoeschallee und verschwenkt gleichzeitig auf die gegenüberliegende Seite der Westfalenhüttenallee (südlich der Fahrbahn); zeitlich soll das Unterführungsbauwerk vor der Herstellung des Kreuzungsbereichs fertiggestellt sein |
|  |  | grenzt an | X. | Abschnitt 5: Hoeschallee Kreuzungsbereich von Werksunterführung bis Einmündung Gewerbegebiet | von der Hoeschallee ausgehende Abbieger verlaufen parallel zu der unterirdischen Stadtbahntrasse; zeitlich läuft das Unterführungsbauwerk vorweg |
|  |  | grenzt an | XII. | Westfalenhüttenallee von Kreuzungspunkt Hoeschallee bis Warmbreitbandstraße | Grenze der Fahrbahn der zukünftigen Westfalenhüttenallee verläuft nördlich der Stadtbahntrasse |
|  |  | grenzt an |  | Gelände von ID Logistics | Grenze verläuft südlich entlang der Stadtbahntrasse und befindet sich auf dem Abschnitt zwischen dem Gewerbegebiet süd- östlich der Hoeschallee und dem Gelände von Imperial Industrial Logistics GmbH |
|  |  | grenzt an |  | Gelände von Imperial Industrial Logistics GmbH | Grenze verläuft südlich entlang der Stadtbahntrasse |
|  |  | grenzt an | b) | Entwicklung des Gewerbegebietes süd-östlich der Hoeschallee | Grenze verläuft teilweise an der südlichen Seite der Stadtbahntrasse, östlich des Kreuzungspunktes mit der Hoeschallee |

| IX. | Hoeschallee 4. Abschnitt: Werksanpassungsmaßnahmen Werksunterführung, Werkstraße, Parkplatz | über | g) | Bodenmanagement bis Übergabeebene für Werksanpassungen | ThyssenKrupp macht das Bodenmanagement lt. dem mit der Stadt Dortmund geschlossenen, städtebaulichen Vertrag bis zur Übergabeebene, auf die dann die Werksanpassungen hergestellt werden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | teilweise über | a) | Kanalbauarbeiten Hoeschallee & Kanalanschluss Fläche 5 | Der Eigenbetrieb Dortmund stellt die Kanalhaltungen und Kanalschächte von der Brackeler Straße bis zur Fläche 5 her; die Trasse kreuzt unterirdisch die Werksanpassungen; zeitlich ist dieser Teil bereits abgeschlossen, wenn die Werksanpassungen gebaut werden |
|  |  | grenzt an |  | Werksgelände ThyssenKrupp West | Die Werksstraße verbindet die Werksgelände West und Ost wieder miteinander; westlicher Teil der Werksstraße und Parkplatz liegen somit de facto innerhalb des Werkgeländes West |
|  |  | grenzt an | XII. | Springorumstraße von Oesterholzstraße bis Kreuzungspunkt Hoeschallee | im Süden ist die westlich des Unterführungsbauwerkes der Stadtbahn liegende, höhengleiche Anbindung der Werksstraße an die Springorumstraße geplant |
|  |  | grenzt an | II. | Grüner Ring Teilbereich Mitte | Östlich der Werksunterführung verläuft die Grenze zum Grünen Ring Teilbereich Mitte entlang der nördlichen Flucht der Werksstraße |
|  |  | unter | X. | Abschnitt 5: Hoeschallee Kreuzungsbereich von Werksunterführung bis Einmündung Gewerbegebiet | Die Hoeschallee verläuft über die fertig gestellte Werkunterführung |
|  |  | grenzt an |  | Werksgelände ThyssenKrupp Ost | Die Werksstraße verbindet die Werksgelände West und Ost wieder miteinander; östlicher Teil der Werksstraße liegt somit de facto innerhalb des Werkgeländes Ost |
|  |  | in der Nähe von | XII. | Westfalenhüttenallee von Kreuzungspunkt Hoeschallee bis Warmbreitbandstraße | Parallel zur zukünftigen Westfalenhüttenallee verläuft die heutige Werksstraße von ThyssenKrupp, in die die neue Werksstraße einmündet; dieser im Osten liegende Einmündungsbereich liegt nahe der Straßentrasse |
|  |  | grenzt an | V. | Grüner Ring Teilbereich Grabeland und Teilbereich Süd-Ost | Östlich der Werksunterführung verläuft die Grenze zum Grünen Ring Teilbereich Grabeland entlang der südlichen Flucht der Werksstraße |
|  |  | grenzt an | VIII. | Neubau Stadtbahn von Oesterholzstraße bis Warmbreitbandstraße | Der Werkparkplatz liegt an Grenze zur Stadtbahntrasse am süd-östlichen Ausläufer des Werksgeländes ThyssenKrupp Ost vor |

| X. | Hoeschallee Abschnitt 5: Hoeschallee Kreuzungsbereich von Werksunterführung bis Einmündung Gewerbegebiet | über | f) | Bodenmanagement bis Übergabeebene für Straße (-80cm GOK) | ThyssenKrupp macht das Bodenmanagement lt. dem mit der Stadt Dortmund geschlossenen, städtebaulichen Vertrag bis zur Übergabeebene, und erstellt dafür das Dammbauwerk unten der Hoeschallee Nord |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | teilweise über | a) | Kanalbauarbeiten Hoeschallee & Kanalanschluss Fläche 5 | Der Eigenbetrieb Dortmund stellt die Kanalhaltungen und Kanalschächte von der Brackeler Straße bis zur Fläche 5 her; die Trasse kreuzt unterirdisch die Springorumstraße westlich des Unterführungsbauwerks der Stadtbahn; zeitlich ist dieser Teil bereits abgeschlossen, wenn der Kreuzungsbereich einschl. Lückenschluss Hoeschallee gebaut wird |
|  |  | grenzt an | VII | Abschnitt 3: Hoeschallee Nord von Hildabrücke bis Werksunterführung | Bildet den Anschlusspunkt im Norden und ermöglicht damit den Lückenschluss für die Hoeschallee |
|  |  | über | IX. | Werksunterführung | Grenze ist die nord-westliche Seitenwand der Werksunterführung |
|  |  | grenzt an | V. | Grüner Ring Teilbereich Grabeland und Teilbereich Süd-Ost | Zu dem Kreuzungspunkt gehörend die die von der Hoeschallee abgehenden Straßen Springorumstr. und Westfalenhüttenallee jeweils bis zum Ende des Unterführungsbauwerks der Stadtbahn; im Süd-Westen wird dadurch der Bereich des Grünen Rings „Teilbereich Süd-Ost“ durch den Zulauf der Springorumstraße auf die Hoeschallee tangiert |
|  |  | über | VIII. | Unterführungsbauwerk | Die Hoeschallee, sowie Teil des Kreuzungsbereiches liegen über dem Unterführungsbauwerk und können daher erst nach deren Herstellung dieses gebaut werden |
|  |  | grenzt an | VIII. | Neubau Stadtbahn von Oesterholzstraße bis Warmbreitbandstraße | Der Zulauf der Springorumstraße auf die Hoeschallee verläuft südlich entlang der Stadtbahntrasse; der Zulauf der Westfalenhüttenallee auf die Hoeschallee verläuft nördlich der Stadtbahntrasse; zeitlich geht die Stadtbahntrasse vorweg |
|  |  | grenzt an | XII. | Springorumstraße von Oesterholzstraße bis Kreuzungspunkt Hoeschallee | Bildet den Anschlusspunkt im Westen für die Ost-West-Verbindung; zeitlich wird der Kreuzungspunkt vor der Springorumstraße hergestellt |
|  |  | grenzt an | XIII. | Westfalenhüttenallee von Kreuzungspunkt Hoeschallee bis Warmbreitbandstraße | Bildet den Anschlusspunkt im Osten für die Ost-West-Verbindung; zeitlich wird der Kreuzungspunkt vor der Westfalenhüttenallee hergestellt |
|  |  | grenzt an | IV. | Hoeschallee 1. Abschnitt: von Brackeler Straße bis Planstraße A einschließlich Einmündung Brackeler Straße | Bildet den Anschlusspunkt im Süden und ermöglicht damit den Lückenschluss für die Hoeschallee |
|  |  | grenzt an | b) | Entwicklung des Gewerbegebietes süd-östlich der Hoeschallee | Südlich des Zulaufs Westfalenhüttenallee auf die Hoeschallee und östlich der Hoeschallee liegt das geplante Gewerbegebiet; es gibt keine Zuwegung zum Gelände über „Abschnitt 5: Hoeschallee Kreuzungsbereich von Werksunterführung bis Einmündung Gewerbegebiet“ |
|  |  | in der Nähe von | IX. | Werksstraße | Parallel zur zukünftigen Westfalenhüttenallee verläuft die heutige Werksstraße von ThyssenKrupp, in die die neue Werksstraße einmündet; der Einmündungspunkt liegt östlich des Kreuzungspunktes und nördlich des Zulaufs Westfalenhüttenallee auf die Hoeschallee |

| XI. | Springorumstraße von Oesterholzstraße bis Kreuzungspunkt Hoeschallee | über | f) | Bodenmanagement bis Übergabeebene für Straße (-80cm GOK) | ThyssenKrupp macht das Bodenmanagement lt. dem mit der Stadt Dortmund geschlossenen, städtebaulichen Vertrag bis zur Übergabeebene, auf die dann die Springorumstraße aufbaut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | teilweise über | a) | Kanalbauarbeiten Hoeschallee & Kanalanschluss Fläche 5 | Der Eigenbetrieb Dortmund stellt die Kanalhaltungen und Kanalschächte von der Brackeler Straße bis zur Fläche 5 her; die Trasse kreuzt unterirdisch die Springorumstraße westlich des Unterführungsbauwerks der Stadtbahn; zeitlich ist dieser Teil bereits abgeschlossen, wenn die Springorumstraße gebaut wird |
|  |  | grenzt an |  | Oesterholzstraße | Bestandsstraße; bildet den Anschlusspunkt an das Bestandsstraßennetz im Süd-Westen |
|  |  | grenzt an | VIII. | Neubau Stadtbahn von Oesterholzstraße bis Warmbreitbandstraße | Grenze verläuft an der südlichen Flucht der Stadtbahntrasse; zeitlich ist es vorgehen, dass die Stadtbahn vorweggeht, sodass der angrenzende Teil bereits fertig gestellt ist, wenn der Straßenbau erfolgt |
|  |  | grenzt an |  | Verwaltungsstelle ThyssenKrupp | Süd-westlich der Springorumstraße liegt die Verwaltungsstelle von ThyssenKrupp; die Grenze verläuft entlang der südlichen Flucht der Springorumstraße, westlich des Wohngebietes |
|  |  | grenzt an |  | Wohngebiet | südlich der Springorumstraße liegt ein Wohngebiet, das an die Springorumstraße über die Flurstraße angeschlossen wird; ebenso werden südliche weitere zwei Einmündungen errichtet |
|  |  | grenzt an | X. | Abschnitt 5: Hoeschallee Kreuzungsbereich von Werksunterführung bis Einmündung Gewerbegebiet | Bildet den Anschlusspunkt zum Kreuzungspunkt mit der Hoeschallee im Osten; Grenze liegt westlich des tatsächlichen Kreuzungspunktes mit der Hoeschallee |

| XII. | Westfalenhüttenallee von Kreuzungspunkt Hoeschallee bis Warmbreitbandstraße | über | f) | Bodenmanagement bis Übergabeebene für Straße (-80cm GOK) | ThyssenKrupp macht das Bodenmanagement lt. dem mit der Stadt Dortmund geschlossenen, städtebaulichen Vertrag bis zur Übergabeebene, auf die dann die Westfalenhüttenallee aufbaut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | grenzt an |  | Werksgelände ThyssenKrupp Ost | Grenze verläuft nördlich entlang der Flucht der geplanten Westfalenhüttenallee über die gesamte Strecke von Osten nach Westen |
|  |  | in der Nähe von | IX. | Werksstraße | Parallel zur zukünftigen Westfalenhüttenallee verläuft die heutige Werksstraße von ThyssenKrupp, in die die neue Werksstraße einmündet; der Einmündungspunkt liegt östlich des Kreuzungspunktes und nördlich der Westfalenhüttenallee |
|  |  | grenzt an |  | Warmbreitbandstraße | Bestandsstraße; bildet den Anschluss an das bestehende Straßennetz im Osten |
|  |  | grenzt an | VIII. | Neubau Stadtbahn von Oesterholzstraße bis Warmbreitbandstraße | Grenze verläuft südlich entlang der Flucht der geplanten Westfalenhüttenallee über die gesamte Strecke von Osten nach Westen |
|  |  | grenzt an | X. | Abschnitt 5: Hoeschallee Kreuzungsbereich von Werksunterführung bis Einmündung Gewerbegebiet | Anschlusspunkt an die Hoeschallee; Grenze ist etwas östlich des tatsächlichen Kreuzungspunktes mit der Hoeschallee; zeitlich ist geplant, dass der Kreuzungsbereich samt Zulauf Westfalenhüttenallee schon fertiggestellt ist, wenn die Westfalenhütte gebaut wird. |