Wägungstabelle

Für die bewerteten Leistungsbilder in den Kalkulationsblättern wurde folgende Wägung der Teilleistungen vorgenommen. Sie orientieren sich an der stufengegliederten Aufteilung im Anhang B der AHO Nr. 9, Fassung Mai 2025 und ist an die Wägungstabellen zu der AHO Nr. 9, Fassung 2020 angelehnt.

| Stufe 1 „Projektvorbereitung“ |  | 19,00 % |
| --- | --- | --- |
| Handlungsbereich A |  | 5,00 % |
| 1 | Mitwirken bei der Klärung der Rahmenbedingungen für das Gesamtprojekt inkl. Stakeholderumfeld | 0,25 % |
| 2 | Überprüfen der Projektziele und Mitwirken bei der Auflösung von Zielkonflikten | 0,25 % |
| 3 | Aufstellen und Fortschreiben der Projektstrukturplanung | 1,00 % |
| 4 | Aufstellen und Fortschreiben der Schnittstellen für die Koordinations- und Integrationsprozesse der Objekt- und Fachplanungen | 0,50 % |
| 5 | Aufstellen, Umsetzen und Steuern der Kommunikationsstruktur | 1,00 % |
| 6 | Aufstellen, Umsetzen und Steuern des Entscheidungs- und Änderungsmanagements | 0,50 % |
| 7 | Mitwirken beim Risikomanagement | 0,50 % |
| 8 | Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Organisationsvorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation | 1,00 % |
| Handlungsbereich B |  | 3,25 % |
| 1 | Überprüfen der Qualitätsziele und Mitwirken bei Zielanpassungen | 1,75 % |
| 2 | Mitwirken bei der Klärung der Grundstücks- und Standortfragen mit Erfassung logistisch relevanter Standort- und Rahmenbedingungen | 0,75 % |
| 3 | Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Grundlagenermittlung der Planungsbeteiligten | 0,75 % |
| Handlungsbereich C |  | 2,75 % |
| 1 | Überprüfen der Kostenziele und Mitwirken bei Zielanpassungen | 1,00 % |
| 2 | Aufstellen und Umsetzen der Kostenüberwachung | 0,50 % |
| 3 | Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (nicht der bauausführenden Unternehmen) | 0,25 % |
| 4 | Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele | 0,50 % |
| 5 | Aufstellen und Umsetzen der Mittelabflussplanung | 0,50 % |
| Handlungsbereich D |  | 2,50 % |
| 1 | Überprüfen der Terminziele und Mitwirken bei Zielanpassungen | 0,75 % |
| 2 | Aufstellen der Steuerungsterminplanung | 1,25 % |
| 3 | Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele | 0,50 % |
| Handlungsbereich E |  | 5,50 % |
| 1 | Mitwirken bei der Erstellung einer Vergabestruktur für das Gesamtprojekt | 0,75 % |
| 2 | Aufstellen der Leistungsanforderungen für die an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter | 1,50 % |
| 3 | Mitwirken bei den Beschaffungen der Leistungen der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter | 2,50 % |
| 4 | Mitwirken bei der Erstellung eines Versicherungskonzeptes für das Gesamtprojekt und Mitwirken an dessen Umsetzung | 0,25 % |
| 5 | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten ggf. unter Einbeziehung der Rechtsberatung | 0,25 % |
| 6 | Prüfen von Vergütungsnachträgen der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter | 0,25 % |

| Stufe 2 „Planung“ |  | 21,00 % |
| --- | --- | --- |
| Handlungsbereich A |  | 6,00 % |
| 1 | Umsetzen und Steuern der Kommunikationsstruktur | 2,25 % |
| 2 | Umsetzen und Steuern des Entscheidungs- und Änderungsmanagements | 1,25 % |
| 3 | Mitwirken beim Risikomanagement | 0,50 % |
| 4 | Mitwirken bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen | 0,25 % |
| 5 | Umsetzen und Fortschreiben der Organisationsvorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation | 0,25 % |
| 6 | Analysieren und Bewerten der Einhaltung der Projektziele und der Schnittstellen für die Koordinations- und Integrationsprozesse der Objekt- und Fachplanungen | 1,50% |
| Handlungsbereich B |  | 4,00 % |
| 1 | Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, insbesondere der Koordinations- und Integrationsleistungen des Objektplaners | 1,50 % |
| 2 | Überprüfen des Farb- und Materialkonzepts und Mitwirken bei der Bemusterungsplanung, Steuern der Bemusterungen | 0,50 % |
| 3 | Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Planungsbeteiligten zum Abschluss der jeweiligen Leistungsphasen der Planung | 2,00 % |
| Handlungsbereich C |  | 5,25 % |
| 1 | Überprüfen der Kostenschätzungen und -berechnungen, -vergleiche und Kostenkontrollen der Objekt- und Fachplaner | 3,00 % |
| 2 | Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele und Mitwirken bei Zielanpassungen | 1,00 % |
| 3 | Umsetzen und Fortschreiben der Mittelabflussplanung | 0,50 % |
| 4 | Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (nicht der bauausführenden Unternehmen) | 0,50 % |
| 5 | Umsetzen und Fortschreiben der Kostenüberwachung | 0,25 % |
| Handlungsbereich D |  | 3,00 % |
| 1 | Umsetzen und Fortschreiben der Steuerungsterminplanung | 0,50 % |
| 2 | Überprüfen der Terminplanungen der Projektbeteiligten für den Planungs- und Bauablauf | 1,00 % |
| 3 | Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele und Mitwirken bei Zielanpassungen | 1,50 % |
| Handlungsbereich E |  | 2,75 % |
| 1 | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten ggf. unter Einbeziehung der Rechtsberatung | 1,50 % |
| 2 | Mitwirken bei der Umsetzung des Versicherungskonzeptes für das Gesamtprojekt | 0,25 % |
| 3 | Prüfen von Vergütungsnachträgen der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter | 0,50 % |
| 4 | Mitwirken bei der Strukturierung der Vergabeverfahren für die Beschaffungen der Bauleistungen | 0,50 % |

| Stufe 3 „Ausführungsvorbereitung“ |  | 22,00 % |
| --- | --- | --- |
| Handlungsbereich A |  | 6,25 % |
| 1 | Umsetzen und Steuern der Kommunikationsstruktur | 2,25 % |
| 2 | Umsetzen und Steuern des Entscheidungs- und Änderungsmanagements | 1,00 % |
| 3 | Mitwirken beim Risikomanagement | 0,50 % |
| 4 | Mitwirken bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen | 0,25 % |
| 5 | Umsetzen und Fortschreiben der Organisationsvorgaben (Aufbau- und Ablauforganisation) | 0,25 % |
| 6 | Analysieren und Bewerten der Einhaltung der Projektziele und der Schnittstellen für die Koordinations- und Integrationsprozesse der Objekt- und Fachplanungen | 2,00 % |
| Handlungsbereich B |  | 4,25 % |
| 1 | Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, insbesondere der Koordinations- und Integrationsleistungen des Objektplaners | 1,75 % |
| 2 | Überprüfen des Farb- und Materialkonzeptes und Mitwirken bei der Bemusterungsplanung, Steuern der Bemusterungen | 0,50 % |
| 3 | Überprüfen der grundlegenden Planungsergebnisse der Projektbeteiligten | 0,50 % |
| 4 | Überprüfen der von den Planungsbeteiligten erstellten Leistungsbeschreibungen, Angebotsauswertungen und Vergabevorschläge | 1,50 % |
| Handlungsbereich C |  | 4,00 % |
| 1 | Überprüfen der Kostenvergleiche und -kontrollen der Objekt- und Fachplaner | 2,25 % |
| 2 | Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele und Mitwirken bei Zielanpassungen | 0,50 % |
| 3 | Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (nicht der bauausführenden Unternehmen) | 0,50 % |
| 4 | Umsetzen und Fortschreiben der Mittelabflussplanung | 0,25 % |
| 5 | Umsetzen und Fortschreiben der Kostenüberwachung | 0,50 % |
| Handlungsbereich D |  | 3,50 % |
| 1 | Umsetzen und Fortschreiben der Steuerungsterminplanung | 0,50 % |
| 2 | Überprüfen der Terminplanungen der Projektbeteiligten für den Planungs- und Bauablauf | 0,50 % |
| 3 | Aufstellen eines Steuerungsterminplanes für die Vorbereitung und Durchführung der Abnahmen und Inbetriebnahmen | 1,00 % |
| 4 | Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele und Mitwirken bei Zielanpassungen | 1,50 % |
| Handlungsbereich E |  | 4,00 % |
| 1 | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten ggf. unter Einbeziehung der Rechtsberatung | 1,00 % |
| 2 | Mitwirken bei der Strukturierung der Vergabeverfahren für die Beschaffungen der Bauleistungen | 0,25 % |
| 3 | Überprüfen der Vergabeunterlagen sowie Bestätigen der Versandfertigkeit | 1,75 % |
| 4 | Mitwirken bei den Beschaffungen der Bauleistungen | 0,50 % |
| 5 | Prüfen von Vergütungsnachträgen der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter | 0,50 % |

| Stufe 4 „Ausführung“ |  | 30,00 % |
| --- | --- | --- |
| Handlungsbereich A |  | 5,50 % |
| 1 | Umsetzen und Steuern der Kommunikationsstruktur | 2,25 % |
| 2 | Umsetzen und Steuern des Entscheidungs- und Änderungsmanagements | 1,25 % |
| 3 | Mitwirken beim Risikomanagement | 0,50 % |
| 4 | Mitwirken bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen | 0,25 % |
| 5 | Umsetzen und Fortschreiben der Organisationsvorgaben (Aufbau- und Ablauforganisation) | 0,50 % |
| 6 | Analysieren und Bewerten der Einhaltung der Projektziele und der Schnittstellen für die Koordinations- und Integrationsprozesse der Objekt- und Fachplanungen | 0,75 % |
| Handlungsbereich B |  | 5,25 % |
| 1 | Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, insbesondere der Koordinations- und Integrationsleistungen des Objektplaners | 2,75 % |
| 2 | Steuern der Bemusterungen | 0,50 % |
| 3 | Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Objektüberwachungen/Bauoberleitungen | 1,50 % |
| 4 | Mitwirken bei der Planung und Durchführung der Abnahmen und Inbetriebnahmen der Bauleistungen | 0,50 % |
| Handlungsbereich C |  | 6,50 % |
| 1 | Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele und Mitwirken bei Zielanpassungen | 1,50 % |
| 2 | Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (nicht der bauausführenden Unternehmen) | 0,75 % |
| 3 | Überprüfen der Rechnungsprüfung der Objektüberwachungen und örtlichen Bauüberwachungen | 2,75 % |
| 4 | Umsetzen und Fortschreiben der Mittelabflussplanung | 0,25 % |
| 5 | Umsetzen und Fortschreiben der Kostenüberwachung | 1,25 % |
| Handlungsbereich D |  | 5,50 % |
| 1 | Fortschreiben und Umsetzen der Steuerungsterminplanung | 2,25 % |
| 2 | Überprüfen der Terminplanungen der Projektbeteiligten für den Planungs- und Bauablauf | 1,00 % |
| 3 | Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele und Mitwirken bei Zielanpassungen | 2,25 % |
| Handlungsbereich E |  | 7,25 % |
| 1 | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten ggf. unter Einbeziehung der Rechtsberatung | 3,50 % |
| 2 | Überprüfen der Nachtragsprüfungen der Objektüberwachungen und Örtlichen Bauüberwachungen sowie Mitwirken bei der Beauftragung | 3,00 % |
| 3 | Prüfen von Vergütungsnachträgen der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter | 0,25 % |
| 4 | Überprüfen der Auflistung der Verjährungsfristen für Mängelansprüche | 0,50 % |

| Stufe 5 „Projektabschluss“ |  | 8,00 % |
| --- | --- | --- |
| Handlungsbereich A |  | 1,75 % |
| 1 | Mitwirken bei der systematischen Zusammenstellung der Projektdokumentation | 0,75 % |
| 2 | Umsetzen und Steuern der Kommunikationsstruktur | 0,50 % |
| 3 | Umsetzen und Steuern des Entscheidungs- und Änderungsmanagements | 0,25 % |
| 4 | Mitwirken beim Risikomanagement | 0,25 % |
| Handlungsbereich B |  | 1,00 % |
| 1 | Mitwirken bei der Planung und Durchführung der Übergabe des Objektes | 0,50 % |
| 2 | Mitwirken bei den Abnahmen der Planungsleistungen | 0,50 % |
| Handlungsbereich C |  | 2,75 % |
| 1 | Überprüfen der Kostenfeststellung, -vergleiche und -kontrollen der Objekt- und Fachplaner | 0,50 % |
| 2 | Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (nicht der bauausführenden Unternehmen) | 0,50 % |
| 3 | Überprüfen der Rechnungsprüfung der Objektüberwachungen und örtlichen Bauüberwachungen | 1,00 % |
| 4 | Mitwirken bei der Freigabe von Vorauszahlungs- und Vertragserfüllungssicherheiten | 0,25 % |
| 5 | Abschließen der Kostenüberwachung | 0,50 % |
| Handlungsbereich D |  | 1,50 % |
| 1 | Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele und Mitwirken bei Zielanpassungen | 1,25 % |
| 2 | Fortschreiben der Steuerungsterminplanung | 0,25 % |
| Handlungsbereich E |  | 1,00 % |
| 1 | Prüfen von Vergütungsnachträgen der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter | 0,25 % |
| 2 | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten ggf. unter Einbeziehung der Rechtsberatung | 0,75 % |