Quartiersbrücke Zeche Sterkrade – Projektbeschreibung Stand 12.05.2026

Im Zuge der Entwicklung des neuen Wohnquartiers „Neue Zeche Sterkrade“ in Oberhausen werden begleitende Infrastrukturmaßnahmen erforderlich, um eine gute Vernetzung mit dem Umfeld sicherzustellen. Hierfür soll die zu beplanende Fuß- und Radwegeverbindung, die „Quartiersbrücke“, über die Betuwe-Linie erstellt werden. Die Quartiersbrücke wurde von der Oberhausener Politik frühzeitig gefordert und von der Verwaltung aktiv weiterverfolgt. Sie soll perspektivisch eine attraktive, barrierefreie Fuß- und Radwegeverbindung zwischen dem Quartier auf der Zeche Sterkrade (rot) und dem Volkspark Sterkrade (grün) schaffen, siehe Abbildungen 1 und 2. Hierzwischen befindet sich die Betuwe-Linie der Deutschen Bahn. Diese wird in diesem Abschnitt in naher Zukunft ausgebaut. Dann wird das derzeit einzeln liegende Privatgleis der OXEA Ruhrchemie zurückgebaut und das Gleispaket der DB um ein Gleis und beidseitige Lärmschutzwände (LSW) erweitert.

≈ 100 m

≈ 100 m

Abb. 1 und 2: Lagepläne.

Das zu beplanende Brückenbauwerk soll einen gemeinsamen Geh- und Radweg mit einer Breite von 4,50 m zwischen den Geländern über die Betuwe-Linie führen. Der Bereich der LSW und der dazwischenliegenden Gleisanlagen ist mit einem Lichraumprofil von 6,20 m Höhe und 35 m Spannweite zu überbrücken. Hieran anschließend sind beidseitige barrierearme Rampen vorgesehen, die Fußgänger und Radfahrer zum Volkspark bzw. zum Förderturm/zur HOAG Radtrasse führen, siehe Trassierung in Abbildung 3. Zechenseitig wird hier eine Bahnausgleichsfläche und eine CEF-Fläche gekreuzt. Die westlich gelegene CEF-Fläche ist als Biotop gekennzeichnet und muss besonders geschützt werden. Das kreuzen der Fläche ist nicht plangleich möglich, daher ist im Bereich der Fläche nur eine aufgeständerte Rampenvariante möglich. Der Trassenentwurf muss über eine Artenschutzprüfung bestätigt werden. Ein entsprechendes Gutachten ist bereits beauftragt, auch der Einfluss auf die Ausgleichsmaßnahmen der DB wird hierbei überprüft.

Abb. 3: Trassierung inkl. Rampen der neuen Quartiersbrücke; in rot: Anbindung Brücke an HOAG-Trasse.

Es handelt sich bei den Flächeninanspruchnahmen durch das neu zu errichtende Brückenbauwerk um bereits planfestgestellte Flächen der DB. Hier wird ein Planänderungsantrag beim EBA erforderlich. Zum aktuellen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass kein eigenes Genehmigungsverfahren erforderlich ist und keine UVP-Pflicht vorliegt.

Unabhängig davon, ist eine Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn zu schließen.

Derzeit ist es geplant, mit dem Brückenbau unmittelbar im Anschluss an den Betuwe Ausbau zu beginnen. Hierdurch kann die Streckensperrung der DB genutzt werden. Hierzu gab es bereits mehrere Austauschtermine mit den Projektverantwortlichen der DB. Wann der Ausbau beginnen kann, stellt sich vermutlich erst zum Ende des Jahres 2026 heraus. Es wird demnach während des Planungsprozesses eine gewisse Anpassungsfähigkeit an Planung und Ausführung der DB erforderlich sein.

Weitere Aspekte:

- Die Strom- und Kommunikationsleitungen sind teilweise zur Herstellung der Rampen und Gründungen aus dem Baufeld zu legen und vorrübergehend zu sichern.

Das Umlegen von Gas, Abwasser und Hochspannungsleitungen ist deutlich kostenintensiver. Sie bilden daher planungsrelevante Faktoren. Da sich die Gasleitung im gesamten östlichen Baufeld befindet ist hier eine Abstimmung zur Sicherung bzw. temporären oder dauerhaften Umlegung der Gasleitung mit dem Betreiber in der Auf der anderen Seite des Baufelds befindet sich eine Hochspannungsleitung am westlichen Rand, die über die gesamte Länge der CEF-Fläche und darüber hinaus verläuft. Auch hier sind in der Leistungsphase 3 Abstimmungen zum Überbau der Hochspannungsleitung durch die Erdrampen erforderlich.

[Auszug Machbarkeitsstudie]

- Dass die westliche Rampe der Brücke nicht entlang des Platzes mit dem Förderturm verläuft, war eine Forderung seitens der DenkmalschützerInnen, die das Objekt betreuen. Inwieweit hier noch weitere Restriktionen zu erwarten sind, ist derzeit unklar.

Gegenstand des vorliegenden Auftrags sind die hierfür erforderlichen Planungsleistungen:

- Objektplanung für Ingenieurbauwerke gem. § 43 HOAI, LPH 1 bis 8

- Tragwerksplanung gem. § 51 HOAI, LPH 1 bis 6

- Technische Ausrüstung (Beleuchtung) gem. § 55 HOAI, LPH 1 bis 8

Es erfolgt eine stufenweise Beauftrag: LPH 1 bis 3, LPH 4 und 5 sowie LPH 6 bis 8.

Der Kostenrahmen für die KG 200 bis 400 nach DIN 276 beläuft sich nach grober Kostenschätzung auf 3.715.500 € brutto.

Vorliegende Daten und Unterlagen:

- Vermessung (dwg/laz/e57)

- Trassierungspläne (inkl. Höhenplan)

- Machbarkeitsstudie inkl. Leitungsplan

Hinweis: Die Machbarkeitsstudie wird informatorisch zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass der Planungsstand sich bereits geändert hat. Maßgeblich ist diese Projektbeschreibung.

- Planfeststellungunterlagen Betuwe