Bauvertrag

zur

„Lieferung und Aufbau einer mobilen 2-fach-Sporthalle“

an der

Gemeinschaftsgrundschule Böhmer Straße in Duisburg-Buchholz

Zwischen

der Stadt Duisburg - Sondervermögen-Immobilien Duisburg (SVI), Schifferstr. 190, 47059 Duisburg

vertreten durch

die Wirtschaftsbetriebe Duisburg – Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR), Schifferstr. 190, 47059 Duisburg,

diese vertreten durch den Sprecher des Vorstands, Herrn Thomas Patermann, und den Vorstand, Herrn Sebastian Beck

- nachfolgend „Auftraggeber“ oder „AG“ genannt -

und

…

-nachfolgend „Auftragnehmer“ oder „AN“ genannt-

Inhaltsverzeichnis

1.0 Präambel	4

2.0 Vertragsgrundlagen und -bestandteile	4

3.0 Gegenstand des Vertrages; Vertragsausführung	5

3.1  Gegenstand des Vertrages	5

3.2  Vertragsausführung	5

4.0 Kommunikation; Vollmachten	6

5.0	Urkalkulation	7

6.0   Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B); Bauzeitenplan; Rapport	7

6.1   Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):	7

6.2   Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B sind:	8

6.3   Bauzeitenplan	8

6.4   Rapport	9

7.0   Vergütung	9

7.1    Pauschalfestpreis	9

7.2    Stundenlohnarbeiten	9

8.0 Ordnungszahlenhierarchie von Nachträgen	10

9.0 Abnahme; Teilabnahmen	10

9.1    Abnahme	10

9.2    Zustandsfeststellung	10

10.0 Rechnungstellung; Zahlungsplan	10

10.1  Rechnungstellung	10

10.2  Zahlungsplan	11

11.0 Zahlungsbedingungen	11

12.0 Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG	11

13.0 Entsorgung von Baustoffabfällen	11

14.0 Nachunternehmerwechsel	11

15.0 Betriebshaftpflichtversicherung des AN	12

16.0 Haftung der AG	12

17.0 Vertragsstrafen	12

17.1   Vertragsstrafe gemäß § 11 VOB/B	12

17.2   Vertragsstrafe gemäß § 2 Abs. 6 Nr. 3 TVgG -– NRW i.V. m. BVB                  Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen	13

17.3   Begrenzung der Vertragsstrafe	13

18.0 Sicherheitsleistung	13

18.1    Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)	13

18.2    Sicherheitsleistung für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B)	13

18.3    Sicherheitsleistung durch Bürgschaften	14

19.0 Werbung	14

20.0 Datenschutz	14

21.0 Vertraulichkeit	15

22.0 Gerichtsstand	15

23.0 Schlussbestimmungen	15

# 1.0 Präambel

Ziel beider Parteien ist es, das Bauvorhaben erfolgreich und termingerecht fertigzustellen. Die Parteien verpflichten sich daher, das Bauvorhaben in jeder Lage zu fördern und zielgerichtet zu gestalten. Insbesondere in Situationen, in denen unterschiedliche Sichtweisen bestehen, streben die Vertragsparteien kooperativ und partnerschaftlich effektive Lösungen an.

Neben dem Fertigstellungstermin wurden unter Ziff. 6.2 des Vertrages weitere Vertragsfristen vereinbart, weil diese einen entscheidenden baubetrieblichen Einfluss auf das Gesamtprojekt des 2. BA haben, insbesondere für die Baufeldfreigaben an die Auftragnehmer für die Erstellung im laufenden Schulbetrieb. Die Einhaltung ist von besonderer Bedeutung für den AG. Dieser Umstand ist dem AN vollauf bekannt und er wird aus diesem Grunde der Einhaltung der Zwischentermine die dementsprechende Bedeutung bei der Ausführung seiner Leistungen einräumen.

# 2.0 Vertragsgrundlagen und -bestandteile

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien für die Abwicklung des Bauvorhabens die Geltung folgender Regelungen i.S.d. § 1 Abs. 2 VOB/B:

- dieser Vertrag,

- die Leistungsbeschreibung mit allen Anlagen, einschl. Terminplanung (Ziff. 7 des Erläuterungsberichts, Anlage (Anlage 1),

- die Besondere Vertragsbedingungen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW, Stand 05/2018 (Anlage 2),

- Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 13 und 14 DS-GVO (Anlage 3),

- die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B),

- das „Angebotsschreiben“ des AN inklusive sämtlicher Anlagen, Z.B. dem CAD-Pflichtenheft, dem Verzeichnis der Leistungen anderer Unternehmen und – im Falle der Bildung einer Bietergemeinschaft dem ausgefüllten Formblatt „Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft“ sowie dem Protokoll des Aufklärungsgespräches (Anlagenkonvolut 4)

# Ziel dieses Vertrages ist es in jedem Fall, die Regelungen der VOB/B in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Fassung als Ganzes ohne jedwede Abweichung zu vereinbaren. Soweit dieser Vertrag weitergehende Regelung enthält, sollen damit die geschuldeten Leistungen nur VOB/B-konform konkretisiert und näher bestimmt werden.

Bei Widersprüchen zwischen den oben aufgeführten Vertragsgrundlagen bestimmt sich das Rangverhältnis nach der Reihenfolge der vorstehenden Aufzählung. Bei Widersprüchen zwischen gleichrangigen Vertragsgrundlagen oder innerhalb einer Vertragsgrundlage ist im Zweifel die spezieller beschriebene Ausführung maßgebend. Ein Widerspruch im vorgenannten Sinne liegt nicht vor, wenn eine nachrangige Vertragsgrundlage eine vorige ergänzt oder konkretisiert.

Der AN ist verpflichtet, die Leistungsbeschreibung, die überreichten Planunterlagen, die weiteren Vertragsunterlagen sowie alle ihm für die Ausführung zur Verfügung gestellten Unterlagen gewissenhaft zu prüfen und den AG auf Widersprüche, Unvollständigkeiten, Unklarheiten und/oder Ungenauigkeiten einzelner Vertragsbestandteile, die sich auf Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen beziehen, schriftlich hinzuweisen.

# 3.0 Gegenstand des Vertrages; Vertragsausführung

## 3.1 Gegenstand des Vertrages

Dem AN werden folgende Bauleistungen zur vollständigen Ausführung einschließlich der hierzu erforderlichen weiterführenden Planung inkl. Nebenleistungen und besonderen Leistungen übertragen:

Objekt:

Gemeinschaftsgrundschule Böhmer Straße, Böhmerstraße 10-14, 47249 Duisburg

Bauvorhaben:

Bau einer temporäre Sporthalle zu schulischen Zwecken und für Trainingsabläufe von Vereinen

Der AN hinsichtlich des Bauvorhabens übertragene Leistung:

Lieferung und Aufbau einer mobilen 2-fach-Sporthalle

## 3.2 Vertragsausführung

3.2.1

Die Ausführung der übertragenen Leistungen erfolgt ausschließlich auf Grundlage der in diesem Bauvertrag und seinen Vertragsgrundlagen getroffenen Vereinbarungen.

Sämtliche in der Leistungsbeschreibung als Anlage 1 aufgeführten Leistungen sind, ebenso wie nicht ausdrücklich aufgeführte, aber für die funktionsgerechte Erbringung der geschuldeten Gesamtleistung notwendige und damit funktional geschuldete Leistungen, vom AN zu erbringen, einschließlich etwaiger erforderlichen Planungsleistungen.

Die AN hatte Gelegenheit, sich über die örtlichen Gegebenheiten und das bauliche Umfeld durch eine Ortsbesichtigung zu informieren.

Der AN ist verpflichtet, etwaige Vorleistungen anderer Auftragnehmer selbstständig und eigenverantwortlich vor Beginn der Ausführung darauf zu überprüfen, dass diese für die Ausführung seiner eigenen Leistungen geeignet sind und etwaige Bedenken hiergegen nach § 4 Abs. 3 VOB/B dem AG unverzüglich nach Feststellung schriftlich mitzuteilen.

3.2.2

Der AN hat die von ihm erstellten Planunterlagen, insbesondere die Werk- und Montageplanung, vor der Ausführung durch den AG freigeben zu lassen. Für die Richtigkeit seiner Planungen und Planungsergebnisse bleibt der AN ungeachtet der Freigabe des AG allein verantwortlich.

Änderungen gegenüber freigegebenen Plänen hat der AN ausdrücklich als solche zu kennzeichnen und in einem Änderungsindex ohne weiteres nachvollziehbar fortzuführen.

3.2.3

Dem AN ist bekannt, dass der Abbau und Wiederaufbau der mobilen 2-fach-Sporthalle an anderen Standorten als optionale Leistung ausgestaltet ist. Die Beauftragung erfolgt nach dem – derzeit noch nicht vorhersehbaren – Bedarf. Auf die Beauftragung hat der AN keinen Anspruch.

# 4.0 Kommunikation; Vollmachten

Zur Gewährleistung einer funktionierenden und rechtssicheren Kommunikation, haben die Parteien jeweils einen kompetenten Ansprechpartner sowie einen Stellvertreter in folgenden Positionen zu benennen:

(Ansprechpartner werden insgesamt bei Vertragsabschluss benannt noch benannt)

Als Bauüberwachung für den AG sind dies:

- Herr/ Frau …,

Als Bauleitung für den AN sind dies:

- Herr/Frau […]

- Herr/Frau […] als Stellvertreter/in

Als Verantwortliche des AN für die Verkehrssicherung sind dies:

- Herr/Frau […]

- Herr/Frau […] als Stellvertreter/in

Als verantwortliche Koordinatoren des AN für die statische und konstruktive Bearbeitung sind dies:

- Herr/Frau […]

- Herr/Frau […] als Stellvertreter/in

Als verantwortliche technische Koordinatoren des AN für Traggerüste sind dies:

- Herr/Frau […]

- Herr/Frau […] als Stellvertreter/in

Als verantwortliche QM-Beauftragter des AN sind dies:

- Herr/Frau […]

- Herr/Frau […] als Stellvertreter/in

Als verantwortlicher CAD-Koordinator des AN sind dies:

- Herr/Frau […]

- Herr/Frau […] als Stellvertreter/in

Als verantwortliche Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren des AG sind dies:

- Herr/Frau […]

- Herr/Frau […] als Stellvertreter/in

Die für die Bauüberwachung des AG benannten Personen sind – bis auf schriftlichen Widerruf – befugt, alle Anordnungen auszusprechen bzw. Hinweise zu erteilen, die zur technisch und zeitlich ordnungsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind sowie Stundenlohnzettel und gemeinsame Aufmaße gegenzuzeichnen. Sie sind ferner berechtigt, Behinderungsanzeigen entgegenzunehmen und diese ggf. zurückzuweisen. Weitergehende rechtsverbindliche Erklärungen, die während der Abwicklung des Vertrags abzugeben und/oder entgegen zu nehmen sind, bleiben ausschließlich dem Auftraggeber vorbehalten. Dies gilt insbesondere für solche Erklärungen, die zu einer Änderung oder Ergänzung des Vertrags führen (z.B. Erteilung von Zusatzaufträgen, Vereinbarung von Leistungsänderungen, Vereinbarung von Abschlagszahlungen, Änderungen von Vertragsfristen etc.).

Die für die Bauleitung des AN benannten Personen sind befugt, alle Entscheidungen zu treffen, die zur technisch und zeitlich ordnungsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind sowie zur Abgabe von rechtsverbindlichen Erklärungen (z.B. im Rahmen der Abnahme) und Entgegennahme von rechtsverbindlichen Erklärungen (z.B. Anordnungen und Hinweise des AG oder seiner Bevollmächtigten) nach diesem Vertrag.

Alle in Ziff. 4.0 benannten Personen werden das Bauvorhaben möglichst während der gesamten Bauzeit betreuen. Ein Austausch der bevollmächtige(n) Person(en) hat jeweils nur nach vorheriger Absprache zu erfolgen. Dem AG steht das Recht zu, dass die vom AN eingesetzte(n) Person(en) durch qualifizierte Mitarbeiter ausgewechselt wird bzw. werden, sofern die Aufgaben durch eine oder beide benannte(n) Person(en) nicht ordnungsgemäß erfüllt werden.

Die für Bauleitung des AN benannte Person oder dessen/deren Stellvertreter/in nimmt in dem aus dem Leistungsverzeichnis ersichtlichen Umfang an Baubesprechungen teil.

# 5.0	Urkalkulation

Der AN hat auf Verlangen der AG, jedoch spätestens nach Zuschlagserteilung (auch ohne gesondertes Verlangen der AG), unverzüglich seine – mit fortlaufenden Seitenzahlen versehenen – Preisermittlungen (Urkalkulationen) in einem verschlossenen und versiegelten Umschlag an folgende Anschrift zu senden:

Persönlich/Vertraulich

Wirtschaftsbetriebe Duisburg – AöR

Bereich WBD-FS1

Schifferstr. 190

47059 Duisburg

Die Angaben in der Urkalkulation haben eine Aufteilung, einen Detaillierungsgrad und die Vollständigkeit aufzuweisen, die es dem AG ermöglicht, sämtliche Preise und ggf. Nachtragsangebote i.S.d. § 2 VOB/B sowie Rechnungen zu prüfen.

Der AG ist berechtigt, die verschlossen aufbewahrten Unterlagen zu diesen Zwecken zu öffnen und einzusehen. Nach Prüfung der Schlussrechnung wird die Kalkulation zurückgegeben.

# 6.0   Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B); Bauzeitenplan; Rapport

| ## 6.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mit der Ausführung ist zu beginnen |  |  |
|  |  | voraussichtlich spätestens am 05.04.2027) |  |
|  |  | spätestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. |  |
|  |  | in der KW , spätestens am letzten Werktag dieser KW. |  |
|  |  | innerhalb von 2 Kalenderwochen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B) mit der Planung und spätestens innerhalb von 51 Kalenderwochen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B) mit der Ausführung der Bauleistung. Die Aufforderung wird dem AN voraussichtlich bis zum xx.xx.2025 zugehen; das Auskunftsrecht des AN gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt. |  |
|  |  | nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. |  |
|  | Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) |  |  |
|  |  | Ca. 6 Monate nach Baubeginn, voraussichtlich am 27.09.2027 |  |
|  |  | die Planung innerhalb von Kalenderwochen und die Bauleistung innerhalb von Kalenderwochen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn. |  |
|  |  | in der KW , spätestens am letzten Werktag dieser KW. |  |
|  |  | in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. |  |
| ## 6.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B sind: |  |  |  |
|  |  | vorstehende Fristen für den Ausführungsbeginn |  |
|  |  | vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung |  |
|  |  | folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen |  |
| ## 6.3 Bauzeitenplan |  |  |  |
| Unter zwingender Berücksichtigung der im beigefügten Rahmenterminplan angegebenen Ausführungstermine und der hier genannten Vertragsfristen, kann der AN bereits mit Abgabe des Angebotes einen Bauzeitenplan (Detailterminplan mit Erläuterungen des Bauablaufes, kompatibel mit der Terminplanungssoftware MS-Project, inkl. Aufführung der NU-Leistungen, der Personaldisposition, der Abhängigkeiten der Prozesse und der Darstellung des kritischen Weges) einreichen, der – neben dem Angebotspreis – im Rahmen der Angebotswertung berücksichtigt wird (vgl. Dokument 1002_Vergabebedingungen der Ausschreibungsunterlagen). Darüber hinaus hat der AN unter zwingender Berücksichtigung der im beigefügten Rahmenterminplan angegebenen Ausführungstermine und der hier genannten Vertragsfristen innerhalb von Wochen nach Zuschlagserteilung einen fortgeschriebenen koordinierten Bauzeitenplan (Detailterminplan mit Erläuterungen des Bauablaufes, kompatibel mit der Terminplanungssoftware MS-Project, inkl. Aufführung der NU-Leistungen, der Personaldisposition, der Abhängigkeiten der Prozesse und der Darstellung des kritischen Weges) zu erarbeiten, der nach Freigabe durch den AG verbindlicher Vertragsbestandteil wird. Die Erkenntnisse aus dem Vergabeverfahren (z.B. Aufklärungsgespräche) sind bei der Fortschreibung des Bauzeitenplanes zu berücksichtigen. Der AN ist verpflichtet den koordinierten Bauzeitenplan jederzeit unverzüglich anzupassen, sofern Störungen des Bauablaufes auftreten, und dem AG unaufgefordert eine fortgeschriebene Fassung des Bauzeitenplans zu übergeben. Gleiches gilt in Bezug auf die Fortschreibung der Planung sowie der Koordination von NU- und Lieferleistungen. ## 6.4 Rapport |  |  |  |
| - Der AN hat arbeitstäglich Bautagesberichte zu führen und diese wöchentlich dem AG oder dessen Bevollmächtigten zu übergeben. - Darüber hinaus ist der AN verpflichtet, mindestens in einem Rhythmus von 4 Wochen einen Report vorzulegen, der - Aufschluss darüber gibt, ob der Bauzeitenplan eingehalten wird. Soweit der Bauzeitenplan nicht eingehalten wird, ist dies in diesem Report nachvollziehbar in schriftlicher Form zu begründen, ferner sind Möglichkeiten zur Kompensation etwaiger Verzögerungen aufzuzeigen, - und der in LV-Schärfe nach Leistungspositionen dargelegt, Aufschluss darüber gibt, ob sich die Abrechnungsmengen voraussichtlich ändern werden. Sofern dies der Fall ist, muss dies in Bezug auf jede betroffene Leistungsposition schriftlich, gegebenenfalls mit unterstützenden grafischen Darstellungen, nachvollziehbar begründet werden. |  |  |  |

# 7.0   Vergütung

## Pauschalfestpreis

- Für die Ausführungen der Leistungen nach diesem Vertrag erhält der AN einen 	Pauschalfestpreis in Höhe von

EUR        netto.

Mit diesem Pauschalfestpreis werden alle zur vertragsgemäßen Erbringung des beauftragten Werkes erforderlichen Leistungen abgegolten. Der Pauschalfestpreis versteht sich für die fertige Leistung nach diesem Vertrag, insbesondere einschließlich aller erforderlichen Planungsleistungen, Bau- und Betriebsstoffe, Gerätemieten, Vorhaltekosten, Wegegelder, Kost und Logis, Auslösungen, Lohnnebenkosten, Überstunden- und Leistungszuschlägen, Gebühren, Kosten für Material-Prüfverfahren sowie die verantwortliche Bauleitung.

- Der Pauschalfestpreis auch für den Fall, dass während der vertraglichen 	Bauzeit eine Erhöhung der Lohn-, Material-, Geräte- und Stoffkosten eintritt. 	Eine Lohn- oder Materialpreisgleitung wird nicht vereinbart.

## Stundenlohnarbeiten

Soweit in der Leistungsbeschreibung nicht enthaltene Stundenlohnarbeiten auszuführen sind, erfordert dies eine vorherige schriftliche ergänzende Vereinbarung, in der diese Leistungen ausdrücklich als Stundenlohnarbeiten bezeichnet sind. In diesem Fall gelten folgende Stundensätze:

a) Meister netto		      EUR/h

b) Vorarbeiter netto	      EUR/h

c) Facharbeiter netto	      EUR/h

d) Helfer netto		      EUR/h

Die Unterzeichnung von Stundenlohnzetteln gilt nicht als Anerkenntnis. Es bleibt dem AG die Prüfung vorbehalten, ob es sich um Stundenlohn- oder Vertragsarbeiten handelt. Mit der Unterzeichnung von Stundenlohnzetteln wird nur Art und Umfang der erbrachten Leistungen festgestellt.

# 8.0 Ordnungszahlenhierarchie von Nachträgen

Zur Vereinfachung der elektronischen Verarbeitung ist der Hauptabschnitt 9 der Ordnungszahlenhierarchie des Vertragsleistungsverzeichnisses für Nachträge zum Bauvertrag reserviert. Die Positionen der Nachtragsangebote des AN an den AG sollten dementsprechend mit 90.PP.PPPP. beginnen.

# 9.0 Abnahme; Teilabnahmen

## 9.1 Abnahme

Sofern die AN eine Abnahme nach § 12 Abs. 1 VOB/B verlangt oder die AG und/oder die AN eine förmliche Abnahme nach § 12 Abs. 4 VOB/B verlangen, hat die AN der AG vor der Abnahme die gesamte Bestandsdokumentation zu übergeben.

## 9.2 Zustandsfeststellung

Der AN hat das Recht für abgrenzbare Teile der Leistung eine Zustandsfeststellung zu verlangen. Das Verlangen ist schriftlich an den AG zu richten. Soweit eine Zustandsfeststellung durchgeführt wird, gilt § 650g Abs. 3 BGB entsprechend. Das Recht des AN auf Teilabnahme gemäß § 12 Abs. 2 VOB/B bleibt unberührt.

# 10.0 Rechnungstellung; Zahlungsplan

## 10.1 	Rechnungstellung

Die Rechnungsstellung erfolgt durch den AN. Die Abschlagsrechnungen, die Schlussrechnung sowie ggf. Vorauszahlungsrechnungen müssen mit folgenden Daten versehen sein:

- Bestell-Nr.

- Leistungsort und -zeitraum

- Gewerk / Leistungsart

- LV-Position

Im Bedarfsfall (z.B. Mehrwertsteueranpassungen) sind auf Verlangen des AG Teilschlussrechnungen aufzustellen.

Alle Rechnungen sind, jeweils mit den prüfbaren Leistungs- bzw. Arbeitsscheinnachweisen sowie der entsprechenden Bestell-Nr. versehen, per E-Mail an die E-Mail-Adresse

svi-invoice@wb-duisburg.de

des AG einzureichen.

## 10.2 Zahlungsplan

# Die Parteien werden sich spätestens nach Vertragsschluss auf einen Zahlungsplan verständigen. Der Auftraggeber leistet sodann gemäß Zahlungsplan Abschlagszahlungen ausschließlich nach dem am Leistungsstand orientierten Bauablauf. Weist das Bauvorhaben nicht den im Plan unterstellten Stand auf, so wird die Höhe der Abschlagszahlung durch den Auftraggeber entsprechend angepasst.

# 11.0 Zahlungsbedingungen

Die Zahlung erfolgt gemäß § 16 VOB/B. Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B verlängert auf 50 Tage.

# 12.0 Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG

Nach Verabschiedung des Gesetzes zur Eindämmung „illegaler Beschäftigung im Baugewerbe“ am 30.08.2001 ist der AG als öffentlicher Auftraggeber verpflichtet, seit dem 01.01.2002 gemäß § 48 EstG von jeder Rechnung zu einer VOB-Leistung (Bauleistung bzw. Leistung am Bau) 15,0% des Bruttorechnungswertes einzubehalten und zur Sicherung von Steueransprüchen an die zuständige Finanzverwaltung abzuführen. Der Steuerabzug wird nur dann nicht vorgenommen, wenn dem AG eine jeweils aktuelle vom Finanzamt ausgestellte Freistellungsbescheinigung nach § 48 EstG vorliegt.

# 13.0 Entsorgung von Baustoffabfällen

Alle anfallenden Baustoffabfälle (hierzu gehört insbesondere auch Bauschutt aus Stemmarbeiten, Kernbohrungen, Kabelreste, Verschnittmaterial, Verpackungen, Gebinde etc.) sind vom AN wöchentlich von der Baustelle zu entfernen und zu entsorgen ggfs. ordnungsgemäß zwischenzulagern.

Die Kosten hierfür einschl. Transport und Deponiegebühren sind bei den Preisen zu berücksichtigen. Sämtliche Materialentsorgungen sind mittels Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

Sofern der AN seinen vorgenannten Verpflichtungen zur Beseitigung von Abfällen nicht nachkommt und diese nach Aufforderung auch innerhalb einer angemessenen Nachfrist nicht beseitigt, ist der AG berechtigt, die notwendige Abfallbeseitigung auf Kosten des AN vorzunehmen.

# 14.0 Nachunternehmerwechsel

Der Übertragung von Leistungen auf die im NU-Verzeichnis benannten Nachunternehmen (Bestandteil des Anlagenkonvoluts 7) stimmt der AG gemäß § 4 Abs. 8 Nr. 1 S. 2 VOB/B zu.

In Bezug auf Nachunternehmerwechsel gilt § 4 Abs. 8 VOB/B unverändert. Der AN soll jedoch einen etwaigen Wechsel des Nachunternehmers möglichst 4 Wochen vor dessen Leistungsbeginn durch Benennung des Namens, seiner gesetzlichen Vertreter und Kontaktdaten nebst Vorlage von Erklärungen und Nachweisen zur Eignung bekannt geben.

# 15.0 Betriebshaftpflichtversicherung des AN

Der AN hat zur Abdeckung aller sich aus der Beauftragung ergebenden Haftungsrisiken auf seine Kosten eine Betriebshaftpflichtversicherung mit Mindestdeckungssummen für Personenschäden i.H.v. EUR 3,5 Mio und für sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden) i.H.v. EUR 0,5 Mio abzuschließen.

Auf Verlangen des AG weist der AN jederzeit den Abschluss sowie das Fortbestehen der Versicherung nach.

Die persönliche Haftpflicht des AN wird durch den Nachweis einer Versicherung nicht ausgeschlossen.

# 16.0 Haftung der AG

Der AG haftet für Schäden, die der AN oder seine Erfüllungs-/Verrichtungsgehilfen bei der Erbringung der Leistung erleiden wie folgt:

- Für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 	AG oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen, richtet sich die Haftung nach den 	gesetzlichen Bestimmungen.

- Für Schäden, die auf der Verletzung von Kardinalpflichten infolge einfacher 	Fahrlässigkeit des AG oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen, ist die Haftung auf den 	vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.

- Im Übrigen ist die Haftung des AG ausgeschlossen.

- Von den vorgenannten Haftungsbegrenzungen bzw. -freistellungen (Ziff. 16.1 bis 	16.3) sind Ansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der 	Gesundheit, die durch schuldhafte Pflichtverletzung seitens des AG oder seiner 	Erfüllungsgehilfen beruhen, ausgenommen. In diesem Fall richtet sich die Haftung 	nach den gesetzlichen Bestimmungen.

# 17.0 Vertragsstrafen

## 17.1 Vertragsstrafe gemäß § 11 VOB/B

17.1.1	Der AN hat bei schuldhafter Überschreitung des unter Ziff. 6.1 genannten 	Fertigstellungstermins als Vertragsstrafe für jeden Werktag der Überschreitung an 	den AG zu entrichten:

€ (mit/ohne Umsatzsteuer)

0,3 % der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Brutto-Abrechnungssumme, jedoch nicht mehr als 5,0 % der der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Brutto-Abrechnungssumme.

17.1.2	Der AN hat bei schuldhafter Überschreitung des unter Ziff. 6.2 genannten 	Zwischentermins (Einzelfrist) als Vertragsstrafe für jeden Werktag der Überschreitung 	an den AG zu entrichten:

€ (mit/ohne Umsatzsteuer)

0,3 % der Brutto-Abrechnungssumme der zugehörigen baulichen Leistungen, jedoch nicht mehr als 5,0 % der Brutto-Abrechnungssumme der zugehörigen baulichen Leistungen (Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Brutto-Abrechnungs-summe, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht).

17.1.3	Sofern und soweit wegen ein und derselben Ablaufstörung sowohl eine 	Vertragsstrafe für die Nichteinhaltung des Fertigstellungstermins als auch einer 	Zwischenfrist anfällt, wird die Vertragsstrafe für die Zwischenfrist derjenigen für 	die Fertigstellung angerechnet.

17.1.4	Sollte es zu mehreren schuldhaften Überschreitungen von Vertragsfristen 	kommen, darf auch die so kumulierte Vertragsstrafe insgesamt 5,0 % der sich aus  	der Schlussrechnung ergebenden Brutto-Abrechnungssumme nicht überschreiten.

## 17.2 Vertragsstrafe gemäß § 2 Abs. 6 Nr. 3 TVgG -– NRW i.V. m. BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen

Zur Klarstellung wird auf die Vertragsstrafenregelung gem. Ziffer 3.2 der Besonderen Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen) hingewiesen.

## 17.3 Begrenzung der Vertragsstrafe

Die Vertragsstrafen gemäß Pkt. 16.1 bis Pkt. 16.2 dürfen insgesamt, auch kumuliert, nicht mehr als 5,0% der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Brutto-Abrechnungssumme betragen.

# 18.0 Sicherheitsleistung

| ## 18.1 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet |
|  |  | Der AN hat Sicherheit für die Vertragserfüllung zu leisten. Die Höhe der Sicherheit für die Vertragserfüllung beträgt 5,0 Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge). |
| ## 18.2 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B) |  |  |
|  |  | Auf Sicherheit für Mängelansprüche wird verzichtet. |
|  |  | Der AN hat Sicherheit für Mängelansprüche zu leisten. Die Höhe der Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3,0 Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme) / der Bruttoschlussrechnungssumme. |
| ## 18.3 Sicherheitsleistung durch Bürgschaften |  |  |
| 18.3.1 | Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des AG zu verwenden oder die Bürgschaftserklärung muss den Formblättern des AG entsprechen, und zwar für - die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft (VHB 421), - die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ (VHB 422) - und für vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt „Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft“ (VHB 423), jeweils im Internet abrufbar unter: https://www.fib-bund.de/Inhalt/Vergabe/VHB/). |  |
| 18.3.2 | Die Bürgschaftsurkunden müssen den Anforderungen des AG entsprechen (§ 17 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 VOB/B). Hierunter fallen ggf. folgende Erklärungen des Bürgen: - ”Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht. - Auf die Einrede der Vorausklage gemäß 771 BGB wird verzichtet. - Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. - Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend. - Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle." |  |
| 18.3.3 | Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind. |  |
| 18.3.4 | Die nicht verwertete Sicherheit über für Mängelansprüche wird nach Ablauf von 2 Jahren zurückgegeben. Soweit jedoch zu diesem Zeitpunkt die geltend gemachten Ansprüche des AG noch nicht erfüllt sind, darf er einen entsprechenden Teil der Sicherheiten zurückhalten (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B). |  |

# 19.0 Werbung

Werbung des AN oder etwaiger Nachunternehmer auf der Baustelle sowie die Nutzung des vertragsgegenständlichen Bauauftrags durch den AN oder etwaige Nachunternehmer zu Werbezwecken bedürfen der vorherigen Zustimmung des AG.

# 20.0   Datenschutz

- Alle dem AN im Rahmen des Auftrags (inkl. Angebotseinholung, Vergabe, Durchführung) zugänglichen Informationen unterliegen datenschutzrechtlichen und vergaberechtlichen Bestimmungen sowie der Vertraulichkeit.

- Es kann daher der Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen AG und AN notwendig werden, zu deren Abschluss sich AN und AG bereits jetzt verpflichten. Der AN sichert zu, vom AG erhaltene, personenbezogene Daten datenschutzkonform nach den aktuellen gesetzlichen Regelungen (DS-GVO, BDSG und sonstige datenschutzrechtliche Spezialgesetze) zu verarbeiten und hierbei insbesondere seine Mitarbeiter zur Vertraulichkeit zu verpflichten.

- Der AG weist darauf hin, dass er die durch den AN im Rahmen des Vergabeverfahrens übermittelten personenbezogenen Daten insbesondere auf der Grundlage der DS-GVO, bei öffentlichen AG zusätzlich auf Grundlage des Landesdatenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen, bei AG in privater Rechtsform zusätzlich auf Grundlage des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten wird, soweit dies zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben des AG erforderlich ist.

- Die Informationspflichten bei der Erhebung von Daten nach Art. 13 und 14 EU DSGVO sind auf den Internetseiten https://www.duisburg.de/service/datenschutz_67613.php (Stadt Duisburg) und https://www.wb-duisburg.de/info/datenschutz.php (Wirtschaftsbetriebe Duisburg-AöR) veröffentlicht.

# 21.0 Vertraulichkeit

- Der AN verpflichtet sich, Informationen über interne Dokumente, Prozesse, Verfahren, Daten, etc. des AG, von denen der AN im Rahmen der Leistungserbringung Kenntnis erhält, vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung des Vertrages bestehen.

- Näheres regeln die Vertragspartner in der gesondert abzuschließenden Vereinbarung über die Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und der vertraulichen Verwendung von Informationen (Vertraulichkeitsvereinbarung), sofern diese durch den AG in Ansehen des Vertragsgegenstandes für erforderlich gehalten wird. Für diesen Fall verpflichtet sich der AN zum unverzüglichen Abschluss dieser Vereinbarung mit dem AG, spätestens zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrages.

- Sofern die Parteien Regelungen in einer gesonderten Vertraulichkeitsvereinbarung treffen, gelten diese Vereinbarungen ergänzend.

# 22.0 Gerichtsstand

Im kaufmännischen Geschäftsverkehr wird als Gerichtsstand gemäß § 18 VOB/B der Sitz der Sitz des für die Prozessvertretung des AG zuständigen Stelle vereinbart. Das ist vorliegend Duisburg.

# 23.0 Schlussbestimmungen

- Ergänzungen oder Änderungen bedürfen der Schriftform, soweit die 	Änderungen/Ergänzungen nach der VOB/B nicht in anderer Form oder formfrei möglich 	sind. Nebenabreden sind nicht getroffen.

- Es gilt deutsches Recht.

- Sollten einzelne Regelungen dieser Vereinbarung nichtig, unwirksam oder lückenhaft sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. In diesem Fall gelten Regelungen, welche die Parteien vernünftigerweise getroffen hätten, wenn sie die Nichtigkeit, Unwirksamkeit oder Lücke erkannt hätten. In diesem Zusammenhang gilt folgende Auslegungsregel: Mit dem Abschluss dieses Vertrages sollen und werden die Regelungen der VOB/B in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Fassung als Ganzes ohne jedwede Abweichung vereinbart. Dies insbesondere für das Regelungssystem und den Regelungsinhalt der §§ 1 und 2 VOB/B. Sofern Zweifel darüber bestehen, ob und inwieweit eine Regelung dieses Vertrages von der VOB/B abweicht, gilt im Zweifel die entsprechende Regelung der VOB/B vorrangig.

Duisburg, den [Datum] 			[Ort], den [Datum]

_________________________________________________________________

Auftraggeber 					Auftragnehmer