Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots werden die nachstehenden Zuschlagskriterien Z1–Z3 mit den angegebenen Gewichtungen bewertet; bitte tragen Sie die geforderten Angaben unter „Darstellung der Bauzeit“ vollständig ein und fügen Sie den Rahmenterminplan bei, da unvollständige oder nicht plausible Angaben zum Ausschluss führen können.

Vorgesehene Zeitschiene:
Erarbeiten des Bauantrags:  ca. 10 Wochen

- Einreichung Bauantrag: 29.08.2026

Erteilung der Baugenehmigung: ca. 6 Mon.

- BG liegt vor: voraussichtlich 27.02.2027

Aufrüstungszeit: ca. 5-6 Wochen

- Baubeginn:   05.04.2027

Zuschlagskriterien und Gewichtung

- Z1: Gesamtpreis (Leistungsverzeichnis Pos. 01.001 Neubau mobile Sporthalle) – Gewichtung 75 %

- Z2: Kosten für Abbau/Transport/Wiederaufbau inkl. ggf. Anpassungen (Leistungsverzeichnis Pos. 01.002 Eventualposition Wiederaufbau) – Gewichtung 17 %

- Z3: Dauer der Gesamtbauzeit T = T1 + T2 inkl. Erstellung aller Planunterlagen – Gewichtung 8 %

Bitte ausfüllen
Kriterium Z3: Darstellung der Bauzeit (vom Bieter einzutragen)

- T1: Erstellung aller Planunterlagen und Einreichung Bauantrag

|  | Monate |
| --- | --- |

- T2: Bauzeit bis zur Schlüsselübergabe nach Baugenehmigung

|  | Monate |
| --- | --- |

- T = T1 + T2 Gesamt

|  | Monate |
| --- | --- |

Erläuterung der Punktbildung je Zuschlagskriterium

- Z1 (Gesamtpreis) P(Z1) = (GP_min / GP) × 100 GP_min = niedrigster Gesamtpreis (Pos. 01.001) aller wertbaren Angebote GP = Gesamtpreis (Pos. 01.001) des jeweiligen Angebots

- Z2 (Eventualposition Wiederaufbau) P(Z2) = (WP_min / WP) × 100 WP_min = niedrigster Preis (Pos. 01.002) aller wertbaren Angebote WP = Preis (Pos. 01.002) des jeweiligen Angebots

- Z3 (Zeit) T = T1 + T2 (Monate) P(Z3) = (T_min / T) × 100 T_min = niedrigste Gesamtbauzeit aller wertbaren Angebote T = Gesamtbauzeit des jeweiligen Angebots

Gesamtwertung Gesamtpunkte = 0,75 × P(Z1) + 0,17 × P(Z2) + 0,08 × P(Z3) Zuschlag erhält das wirtschaftlichste Angebot mit der höchsten Gesamtpunktzahl.

Verbindlichkeit und Plausibilisierung

- T1 und T2 sind verbindliche Angebotsangaben und durch den Rahmenterminplan zu belegen.

- Plausibilität der Zeitansätze wird geprüft; bei begründeten Zweifeln erfolgt Aufklärung/Nachforderung. Werden Zweifel nicht ausgeräumt, kann das Angebot von der Wertung ausgeschlossen werden.