Paul-Dohrmann-Schule, Hiltroper Straße 53, 44807 Bochum –

Neugestaltung des Schulhofes

Planungsleistungen des Leistungsbilds Freianlagen                   gem. HOAI 2021

- Leistungsbeschreibung -

Mit der Abgabe eines Angebots erklärt der Bieter, sämtliche in der Folge dargestellten Leistungserfordernisse gemäß dieser Leistungsbeschreibung erbringen zu können.

Inhalt

A	Leistungsgegenstand	4

1.	Gegenstand des Ausschreibungsverfahrens	4

2.	Planungsbereich	5

3.	Vergabestufen	6

4.	Honorarermittlung für die HOAI-Leistungen	8

5.	Anrechenbare Kosten	8

6.	Sonstiges	10

B	Aufgabenstellung	11

1.	Beschreibung	11

2.	Ergebnisdokumentation, Auftragsvolumen und Zeitplanung	13

3.	Zeitliche Umsetzung	14

C	Bewertung	15

1.	Stufe 1: Eignung	15

2.	Stufe 2: Angebotsabgabe	18

3.	Bewertung	20

D	Gutachten	21

E	Anlagen	21

# Leistungsgegenstand

## Gegenstand des Ausschreibungsverfahrens

Gegenstand des Ausschreibungsverfahrens ist die Planungsleistung Freianlagen gem. §§ 38 - 40 HOAI 2021, Leistungsphasen 1 bis 3 und 4 bis 9 (optional, stufenweise Beauftragung) für die Neugestaltung des Schulhofes der Paul-Dohrmann-Schule zzgl. Besonderer Leistungen.

Die Leistungsphase 7 wird nur in Teilen beauftragt.

Die Leistungen der einzelnen Leistungsphasen sind dem in der Anlage beigefügten Entwurf  „Vertrag Freianlagen“ zu entnehmen, der im Zuge der Vergabe Vertragsbestandteil wird. Dieser nur zum Teil ausgefüllte Vertrag dient der Orientierung und Erläuterung der Aufgaben und Verpflichtungen.

Zunächst (voraussichtlich im 3. Quartal 2026) werden für die Paul-Dohrmann-Schule die Leistungsphasen 1 bis 3 zzgl. Besondere Leistungen vergeben.

Die Beauftragung der Leistungsphasen 4 bis 6 sowie 7 bis 9 zzgl. Besondere Leistungen erfolgt optional in Abhängigkeit von politischen Entscheidungen und einer möglichen Finanzierung durch Fördermittel.

Das Honorar ist für die Freianlagen Stufe 1 (Leistungsphasen 1 bis 3), Stufe 2 (Leistungsphasen 4 bis 6) und Stufe 3 (Leistungsphasen 7 bis 9) auf dem beiliegenden Honorarblatt mit der Honorarzone auszuweisen.

Abbildung 1: Lageplan Paul-Dohrmann-Schule, Hiltroper Straße 53

## Planungsbereich

Der Planungsraum umfasst das Grundstück der Paul-Dohrmann-Schule mit einer Fläche von ca. 11.500m2. Abzüglich der Grundflächen der vorhandenen Schulgebäude und des Neubaus des Ganztags umfassen die Freianlagen eine Gesamtfläche von ca. 9.500m2, die sich im aktuellen Zustand überschlägig in folgende Teilfläche aufteilen:

- 3.500m2 Gehölzflächen in den Randbereichen

- 3.000m2 Rasenflächen

- 3.000m2 Belagsflächen (Zufahrt/Parken und Schulhof)

## Vergabestufen

Die Vergabe erfolgt stufenweise sowie mit optionalen Bausteinen. Die Leistungsbausteine werden, analog zur HOAI 2021, wie folgt beschrieben:

Vergabestufe 1:

In der Vergabestufe 1 werden folgende Leistungen vergeben.

- Grundleistungen nach Leistungsbild Freianlagen

- LPH 1 Grundlagenermittlung

- LPH 2 Vorplanung

- LPH 3 Entwurfsplanung

- Besondere Leistungen nach Leistungsbild Freianlagen

- Teilnahme an Abstimmungsgesprächen mit weiteren beteiligten Fachämtern

- Beteiligungsverfahren Schulgemeinschaft

- Ermittlung der Kosten für die Entwicklungs- und Unterhaltungspflege

Vergabestufe 2:

Vergabestufe 2 ist insgesamt optional anzubieten. Die Auftraggeberin behält sich vor, die aufgeführten Leistungen selbst zu erbringen. Aus der Beauftragung einzelner Leistungsphasen und Leistungsbilder ergibt sich kein Anspruch auf die Beauftragung der Vergabestufe 2 für weitere Leistungsphasen und Leistungsbilder.

- Grundleistungen nach Leistungsbild Freianlagen

- LPH 4: Genehmigungsplanung

- LPH 5: Ausführungsplanung

- LPH 6: Vorbereitung der Vergabe

- LPH 7: Mitwirkung bei der Vergabe (nur i.T.)

- Besondere Leistungen nach Leistungsbild Freianlagen

- Mitwirkung bei der Einholung einer wasserrechtlichen Erlaubnis

- Erstellung eines Überflutungsnachweises

- 	Erstellung eines Leistungsverzeichnisses der jährlichen Unterhaltungspflege + Lageplan mit den festgesetzten Begrünungszielen

Vergabestufe 3:

Die Vergabestufe 3 ist insgesamt optional anzubieten. Die Auftraggeberin behält sich vor die aufgeführten Leistungen selbst zu erbringen. Aus der Beauftragung einzelner Leistungsphasen und Leistungsbilder ergibt sich kein Anspruch auf die Beauftragung der Vergabestufe 3 für weitere Leistungsphasen und Leistungsbilder.

- Grundleistungen nach Leistungsbild Freianlagen

- LPH 8: Objektüberwachung – Bauüberwachung und Dokumentation

- LPH 9: Objektbetreuung

Eine detaillierte Aufstellung der Grundleistungen und besonderen Leistungen ist dem beigefügten Honorarblatt Planungsleistungen „Freianlagen“ zu entnehmen.

## Honorarermittlung für die HOAI-Leistungen

Auf der Grundlage der Leistungsbeschreibung ist die Honorarzone vom Bieter zu ermitteln und plausibel darzustellen.

In den Leistungsphasen nach Leistungsbild Freianlage werden folgende %-Ansätze vorgegeben:

Stufe 1:

LPH 1: Grundlagenermittlung	3 %

LPH 2: Vorplanung 	10 %

LPH 3: Entwurfsplanung 	16 %

Stufe 2 optional:

LPH 4: Genehmigungsplanung	4 %

LPH 5: Ausführungsplanung	25 %

LPH 6: Vorbereitung der Vergabe	7 %

LPH 7: Mitwirkung bei der Vergabe (nur i.T.)	2,5 %

Stufe 3 optional:

LPH 8: Objektüberwachung – Bauüberwachung und Dokumentation 	30 %

LPH 9: Objektbetreuung	2 %

Der Bieter errechnet sein Angebot mit der aus seiner Sicht erforderlichen Honorarzone und dem Satz des Honorars (von-bis) gemäß HOAI.

## Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Netto-Baukosten für die Freianlagen liegen bei 2.000.000,- Euro.

HOAI – Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes

Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 04.07.2019 festgestellt, dass die verbindlichen Mindest- und Höchsthonorarsätze der Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung vom 10.07.2013 nicht mit der Verpflichtung aus Art. 15 Abs. 1, Abs. 2 Buchst. g und Absatz 3 der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt vereinbar sind.

In der Folge müssen nach Art. 260 Abs. 1 AEUV durch Deutschland die erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um den festgestellten Verstoß gegen Unionsrecht zu beenden. Die Umsetzung der Vorgaben des Europäischen Gerichtshofes in nationales Recht obliegt dabei dem für die HOAI als Verordnung der Bundesregierung federführenden Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Dieses wird dazu das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, weitere Bundesressorts, die Bundesländer und die kommunalen Spitzenverbände sowie die Berufsverbände und die berufsständigen Kammern konsultieren, um im Anschluss einen Vorschlag zur Novellierung der HOAI vorzubereiten. Hieran wird sich ein Rechtssetzungsverfahren anschließen.

Bereits vor Anpassung der HOAI sind jedoch unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, ein unionsrechtskonformes Verwaltungshandeln sicherzustellen. Hier ist zu berücksichtigen, dass das Urteil sich allein auf verbindliche Mindest- und Höchstsätze bezieht und nicht etwa die HOAI insgesamt als europarechtswidrig bewertet.

Bei der Vergabe von Planungsleistungen im Anwendungsbereich der HOAI dürfen in Folge der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes Angebote nicht aus dem Grund ausgeschlossen werden, dass sie Mindesthonorarsätze unterschreiten oder Höchsthonorarsätze überschreiten. Die in der HOAI enthaltene Honorarberechnungssystematik kann jedoch auch weiterhin zum Gegenstand einer individualvertraglichen Vereinbarung über die Honorarberechnung gemacht werden. Es besteht daher die Möglichkeit, sich auf die Honorarberechnungssystematik zu vereinbaren und jedoch frei bestimmbare Zu- und Abschläge in prozentualer Form vorzunehmen.

Daher sind in dem beigefügten Honorarblatt und im Ingenieurvertrag (Anlage 3) Spalten vorgesehen, wo der Bieter einen möglichen Zu-/oder Abschlag eintragen muss.

## Sonstiges

Der Auftragnehmer wird verpflichtet die Kostenkalkulationen gemäß der HOAI auf Basis der DIN 276 in der zum Beauftragungszeitpunkt aktuellen Fassung durchzuführen.

Die zu dem Zeitpunkt der Fertigstellung der Arbeiten geltende gesetzliche Umsatzsteuer ist maßgeblich.

Die zu erbringenden Leistungen werden durch einen Ingenieurvertrag geregelt (Anlage 3).

Im Angebot ist der Umfang der inkludierten Abstimmungsrunden, Termine zur Vorstellung vor politischen Gremien etc. darzulegen. Dabei sind mindestens zu berücksichtigen:

- 12 Abstimmungstermine mit der Auftraggeberin, aufgeteilt auf die jeweiligen Vergabestufen (wie in Punkt A 4 erläutert) und ggf. weiteren Projektbeteiligten (inkl. Protokollierung durch den Auftragnehmer)

- 1 Präsentationstermin vor politischen Gremien

- 1 Beteiligungsveranstaltung mit der Schulgemeinschaft: Das Beteiligungsverfahren ist Baustein des Konzepts „Bochums Schöne Schulhöfe“. Das Beteiligungsformat wird dabei durch die Auftraggeberin organisiert (Einladung, Räumlichkeiten).

Die nach HOAI vorgesehenen Abstimmungstermine und die darüberhinausgehenden zusätzlichen Abstimmungen sind im Zeitplan gesondert zu kennzeichnen.

Der Bieter hat einzuplanen, dass er für diese Veranstaltungen entsprechende Planunterlagen vorbereitet und druckt, seine Planungen mit Hilfe eines Powerpoint-Vortrags (oder vergleichbar) vorstellt (Kalkulation: halber Tag) und die Anregungen der Beteiligung aufnimmt, protokolliert, dokumentiert und soweit planerisch sinnvoll in Abstimmung mit der Auftraggeberin in die Planungen einarbeitet.

Es sind Nebenkosten in Höhe bis max. 5 % in den Auftrag einzukalkulieren. Hierdurch sind sämtliche Kosten wie Fahrtkosten, Portokosten, Kosten für die Erstellung der Unterlagen zur Dokumentation der Arbeitsergebnisse und Druckkosten abgedeckt.

# Aufgabenstellung

## Beschreibung

Die Paul-Dohrmann-Schule an der Hiltroper Straße 53 in 44807 Bochum ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung.

Der Schulstandort war bisher auf zwei Standorte im Stadtgebiet verteilt und wird zukünftig an dieser Adresse zusammengefasst.

Das Schulgebäude aus dem Jahr 1928 steht unter Denkmalschutz und wird derzeit saniert und brandschutztechnisch ertüchtigt. Im Rahmen der Vereinigung der beiden Schulstandorte wird ein weiteres Gebäude für den Ganztagsbetrieb ergänzt. Während der Baumaßnahme ist die Schule aktuell an den externen Standort Lenneplatz 21-23 vollständig ausgelagert.

Der Neubau des Ganztagsgebäudes in Verlängerung der Turnhalle greift in den vorhandenen Schulhof ein und macht eine Neuorganisation der Flächen erforderlich. Die Baumaßnahme führt zu einer Zonierung in einen westlichen Funktionsbereich (Zufahrt, Stellplätze, Einhausungen Müll/Fahrräder) und den östlich gelegenen Schulhof.

Der Schulhof der Paul-Dohrmann-Schule besteht zudem im Ausgangszustand zu einem hohen Anteil aus versiegelten Flächen und weist nur in den Randbereichen Vegetationsstrukturen auf. Der hohe Versiegelungsgrad ohne natürliche Verschattung führt zu Aufheizung im Sommer und lässt keine natürlichen Bodenaustausch-Prozesse zu.

Die vorhandene Gestaltung weist keine zeitgemäßen Spiel- und Aufenthaltsangebote auf. Der Schulhof wird somit den Ansprüchen als Lebensraum für die Schüler*innen bzw. die Nachmittagsnutzung nicht mehr gerecht.

Die Umgestaltung des Schulhofs an der Paul-Dohrmann-Schule erfolgt als Pilotprojekt des Konzepts „Bochums schöne Schulhöfe“ (siehe Anlage 3).

Ziel der Freianlagenplanung ist es, den Schulhof durch die Umgestaltung in einen klimagerechten, nachhaltigen und grünen Lebens- und Lernraum umzugestalten.

Neue Spiel- und Aufenthaltsangebote sollen Impulse für den Unterricht geben, Erholungsort sein, Platz für Bewegung bieten und gleichzeitig das Mikro- und Lernklima verbessern. Grüne Klassenzimmer, Schulgärten oder Lernstationen vermitteln Umweltbewusstsein und Gemeinschaftssinn und helfen dabei, den Schulalltag auch mal von drinnen nach draußen zu verlagern.

Baumpflanzungen sollen für natürliche Verschattung sorgen, differenziert gestaltete Grünflächen zur Erhöhung der Biodiversität beitragen.

Einen besonderen Schwerpunkt der Freianlagenplanung bildet die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung. Es ist geplant, die Entwässerung der Dach- und Belagsflächen weitgehend vom Kanal abzukoppeln.

Durch Reduzierung der Versiegelung und Erhöhung des Grünflächenanteils soll zur wassersensiblen, klimaangepassten Planung beigetragen werden. Regenwasser soll dezentral auf dem Grundstück versickern bzw. zurückgehalten werden. Es steht somit der Vegetation zur Verfügung und trägt über die Verdunstungskühlung zur Verbesserung des Mikroklimas bei.

Im Rahmen der Planung sind verschiedene Bausteine/Maßnahme der grün-blauen Infrastruktur zu berücksichtigen. Das Regenwasser soll oberflächig abgeleitet werden. Im nördlichen Bereich steht die vorhandene Rasenfläche zur Anlage von Versickerungsmulden/

Mulden-Rigolen-Systemen zur Verfügung. Im östlichen Bereich ist zu prüfen, wie die Versickerung/Rückhaltung von Regenwasser in die Gestaltung des Schulhofs integriert werden kann. Für die Bewässerung der Fassadenbegrünung (Leistung Hochbau) am Neubau des Ganztagsgebäudes ist die Zwischenspeicherung von Dachflächenwasser in einer Zisterne geplant.

Auf der Westseite sind wasserdurchlässige Beläge und Entwässerungseinrichtungen wie z.B. Tiefbeetmulden zu prüfen. Baumstandorte können ggfs. hydrologisch optimiert geplant werden.

Befestigte Flächen sind insgesamt neu zu profilieren, um durch die Gefälleausbildung und den Nachweis von Rückhaltevolumen in den Teilflächen den Überflutungsschutz zu gewährleisten. Der Überflutungsnachweis nach DIN 1986 ist als Besondere Leistung anzubieten.

Für die Abkopplungsmaßnahme können Fördermittel aus dem KRiS-Programm von Emschergenossenschaft/Lippeverband (als wasserwirtschaftlich relevante Einzelmaßnahme) beantragt werden.

Nach dem KRiS-Programm förderfähige und nicht förderfähige Maßnahmen sind in der Kostenermittlung getrennt auszuweisen.

Ein Beteiligungsverfahren mit der Schulgemeinschaft Schule gemäß dem Konzept „Bochums Schöne Schulhöfe“ ist als Besondere Leistung anzubieten.

## Ergebnisdokumentation, Auftragsvolumen und Zeitplanung

Dokumentation der Arbeitsergebnisse

Die Grundlagen, Arbeitsschritte und Ergebnisse sowie Pläne werden in einem Untersuchungsbericht in Texten, Tabellen sowie farbigen Karten dokumentiert. Der Ergebnisbericht wird nach Abstimmung mit der Auftraggeberin in digitaler Form (pdf) und in zweifacher Ausführung in Papierform der Auftraggeberin übermittelt.

Die Ergebnisse der Leistungsphase 1 - 3 sind mindestens in nachfolgend geforderte Planleistungen und Maßstabsebenen zu dokumentieren:

Lagepläne im Maßstab 1:100 - 1:250 (Freianlagen)

Detaillierung wichtiger Räume im Maßstab 1:50

beschreibende Entwürfe, Skizzen, Piktogramme

Entwurfserläuterungen

Des Weiteren ist die Lebenszyklusberechnung – Teil 1 als Dokument zu übergeben.

Für die Leistungsphasen 5 - 6 sind folgende Unterlagen zu übergeben:

Ausführungspläne im Maßstab 1:100

Querschnitte im Maßstab 1:50

Längsschnitte im Maßstab 1:50

Detaillierung von für die Ausführung wichtiger Räume im Maßstab 1:50, 1:25, 1:10

Leistungsverzeichnis mit Kostenanschlag und notwendigen ergänzenden Unterlagen

Die Kostenkalkulationen sind im Rahmen der Leistungserbringung für den gesamten Auftrag nach der DIN 276 durchzuführen und entsprechend fortzuschreiben. Der Auftragnehmer hat dafür eine vollständige Projektkostenübersicht nach der DIN 276 zu führen. Eine entsprechende Vorlage wird von Seiten der Auftraggeberin zur Verfügung gestellt, soweit keine andere Absprache getroffen wird.

Die Unterlagen sind der Auftraggeberin in digitaler Form sowie in zweifach- ausgedruckter Form wie folgt zu übergeben.

Alle Zeichnungsunterlagen sind im dxf- bzw. dwg-Format und mit AutoCAD® einlesbar abzugeben. Sie sind gemäß den Vorgaben zum CAD-Datenaustausch herzustellen.

Sämtliche Pläne und Zeichnungen sind der Auftraggeberin ebenfalls im pdf-Format zur Verfügung zu stellen. Die pdf-Dokumente müssen kommentierbar sein.

Alle Schriftstücke sind kompatibel zu der bei der Auftraggeberin verwendeten Software Microsoft Office (Word/Excel) abzugeben.

Die Auftraggeberin verwendet für die Ausschreibung und Vergabe das Programm ITWO, der RIB Software AG. Die Leistungsverzeichnisse sind entsprechend dieser Programmsystematik aufzustellen. Wird vom Auftragnehmer ein anderes Programm zur Erstellung der Leistungsverzeichnisse verwendet, so ist die Kompatibilität gemäß GAEB-Schnittstelle sicherzustellen.

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme ist die Lebenszyklusberechnung – Teil 2 als eigenständiges Dokument einzureichen.

## Zeitliche Umsetzung

Der Bieter ist verpflichtet mit Angebotsabgabe einen ersten Rahmenterminplan für die Leistungserbringung vorzulegen aus dem der Abschluss der jeweiligen Leistungsphasen hervorgeht und diesen regelmäßig fortzuschreiben.

Dabei sind mind. folgende Eckpunkte zu berücksichtigen:

- Mit der Leistungserbringung ist umgehend nach Beauftragung zu beginnen

- Die abgestimmte Erarbeitung der Leistungsphase 3 ist spätestens bis zum 31.03.2027 abzuschließen

- Die abgestimmte Erarbeitung der Leistungsphase 6 ist spätestens bis zum 30.09.2027 abzuschließen

- Der Beginn der Bauausführung ist für Anfang 2028 vorzusehen und mit ausreichendem Vorlauf für die dafür erforderlichen Ausschreibungen einzuplanen

Es ist für die jeweiligen Vergabestufen vom Auftragsbeginn bis Fertigstellung zunächst ein regelmäßiger Jour-fixe einzuplanen und so weit erkennbar, Zwischenabstimmungstermine zu benennen. Die Abstimmungstermine sind auf die Kalenderwochen zu verteilen, eine genaue Terminierung findet nach Auftragsvergabe statt.

Sollte in der Umsetzung des Auftrags eine Änderung des Zeitplanes erkennbar werden, ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese der Auftraggeberin unverzüglich zu melden.

Abbildung 3: Rahmenterminplan, Stand: 03.2026

# Bewertung

## Stufe 1: Eignung

Am Auftrag interessierte Unternehmen haben einen Teilnahmeantrag inklusive aller geforderten Nachweise zu stellen. Die Auswertung der Teilnehmeranträge erfolgt durch qualifizierte Mitarbeitende des Umwelt- und Grünflächenamtes der Stadt Bochum.

Für die Zulassung zum Verfahren sind die nachstehenden Angaben und Nachweise mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.

Fachliche Eignung/Berufszulassung:

Zur Beurteilung der fachlichen Eignung sind folgende Angaben vorzulegen:

- Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung Landschaftsarchitekt*in,

Nachweis der Eintragung in die Architektenkammer

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit sind folgende Angaben vorzulegen:

- Nachweis Haftpflichtversicherung

Zur Sicherung etwaiger Ersatzansprüche hat der Auftragnehmende eine Haftpflichtversicherung vorzuhalten und ggf. nachzuweisen, deren Deckungssummen mindestens 5 Mio. EUR für Personenschäden und 5 Mio. EUR für Sach- und Vermögensschäden betragen. Die Versicherung muss spätestens vor Auftragserteilung vorgelegt werden. Es reicht aus, wenn mit dem Teilnahmeantrag eine Erklärung des Versicherers eingereicht wird, dass im Auftragsfall die geforderte Versicherung mit entsprechenden Deckungssummen abgeschlossen wird.

- Umsatzangaben der letzten 3 Geschäftsjahre im Bereich Freianlagenplanung

Ein Mindestjahresumsatz in Höhe von 300.000€ im Tätigkeitsbereich des Auftrags ist nachzuweisen.

Teilnahmeanträge von Bürogemeinschaften und anderen gemeinschaftlichen Bietern oder Bietern (nachfolgend „Bietergemeinschaften“) sind erwünscht, finden jedoch nur Berücksichtigung, wenn die Bieter in Ergänzung zu den Angaben in den Formularen zur Ausschreibung folgende Unterlagen einreichen:

- Erklärung, dass keines der Mitglieder der Bietergemeinschaft mehr als einer Bietergemeinschaft angehört.

Ein späterer Austausch von Mitgliedern einer Bietergemeinschaft nach Wertung des Teilnahmeantrages kann nur aus wichtigen Gründen zugelassen werden und nur dann, wenn die neuen Mitglieder die Teilnahmequalifikationskriterien in gleicher Weise erfüllen.

Nachunternehmer sind in diesem Verfahren unter folgenden Voraussetzungen zugelassen:

- die Nachunternehmer sind zu benennen

- es ist aufzuzeigen, welche Leistungspositionen der Nachunternehmer übernehmen soll

- der Bieter bleibt der Hauptauftragnehmer und sichert die Eignung des Nachunternehmers zu

- Vordruck Eigenerklärung zur Eignung ist einzureichen

- Vordruck Eigenerklärung EU-Sanktionen ist einzureichen

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Zur Beurteilung der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit sind folgende Angaben vorzulegen:

Referenzprojekte (Mindestanforderung) des Bieters bzw. der Bietergemeinschaft für Freianlagen gemäß § 39 HOAI.

Erforderliche Angaben: Projektname, Auftraggeber (mit Kontakt), Leistungszeitraum, Kosten, erbrachte HOAI-Leistungsphasen

- Mindestens zwei Referenzprojekte über entsprechende Aufträge zur Umsetzung von HOAI Planungen LPH 1-3 für Freianlagen, die innerhalb der Jahre 2021 bis 2026 abgeschlossen wurden und deren Bauvolumen mindestens 1 Mio. € betragen hat.

- Mindestens ein Referenzprojekt über einen entsprechenden Auftrag zur Umsetzung von HOAI Planungen LPH 4-7 für Freianlagen, die innerhalb der Jahre 2021 bis 2026 abgeschlossen wurden und dessen Bauvolumen mindestens 1 Mio. € betragen hat.

- Mindestens ein Referenzprojekt über einen entsprechenden Auftrag zur Umsetzung von HOAI Planungen LPH 8-9 für Freianlagen, die innerhalb der Jahre 2021 bis 2026 abgeschlossen wurden und dessen Bauvolumen mindestens 1 Mio. € betragen hat.

Durch die Bieter ist die Erbringung der jeweils nachzuweisenden Leitungsphasen den Jahren innerhalb des Referenzzeitraums zuzuordnen.

Begrenzung der Bieter/ Bewertung der Teilnahmeanträge

Die fünf Bieter mit der besten Referenzlage werden aufgefordert ein Angebot abzugeben.

Überschreitet die Anzahl geeigneter Bieter die Anzahl der Bieter, die am weiteren Verfahren beteiligt werden soll, wird eine differenzierte Eignungsprüfung vorgenommen, um den Bieterkreis zu reduzieren. Die Prüfung erfolgt anhand der Angaben über die Referenzlage innerhalb der letzten fünf Jahre vor Bekanntmachung der zu erbringenden Leistungen. Es werden diejenigen Bieter/Bietergemeinschaften am weiteren Verfahren beteiligt, die über ihre Referenzlage Erfahrungen mit vergleichbaren Größenordnungen und Aufgabenstellungen belegen konnten und im Vergleich zu ihren Mitbewerbern besonders geeignet erscheinen, die zu vergebenden Leistungen vertragsgerecht zu erbringen.

Entscheidendes Kriterium für die Auswahl derjenigen Bieter, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, ist die anhand der Angaben zur Referenzlage nachgewiesene Erfahrung mit der Durchführung vergleichbarer Leistungen.

## Stufe 2: Angebotsabgabe

Vorabinformation, die nachfolgend genannten Unterlagen sind nicht mit dem Teilnahmeantrag einzureichen. Reichen Sie insbesondere keine Angaben zu Preisen ein!

Die Bieter, die in Stufe 1 ausgewählt wurden, werden zur Abgabe eines indikativen Angebotes aufgefordert.

Nachfolgend wird dargelegt, welche Unterlagen mit dem Angebot eingereicht werden müssen und welche Zuschlagskriterien angewendet werden.

Angebotsunterlagen

Mit dem Angebot werden die Büros aufgefordert folgende zusätzliche Unterlagen abzugeben:

- Honorarblätter + Ermittlung Honorarzonen

- Angaben zum vorgesehenen Personaleinsatz und zur projektbezogenen Organisation

- Angaben zum Kosten-, Termin, und Qualitätsmanagement

- Herangehensweise an die Aufgabenstellung

Honorarblätter

Die angebotenen Honorarsummen sowie die Ermittlung der Honorarzonen sind in die beigefügten Honorarblätter einzutragen.

In der Bearbeitung und Diskussion des Auftrags können zusätzliche Abstimmungs- bzw. Präsentationstermine notwendig werden. Dazu sind die pauschalen Kostensätze zur optionalen Nachbeauftragung von Terminen anzugeben.

Eine zusätzliche Vergütung für Leistungen, die nach den Vergabeunterlagen bekannt oder erkennbar waren, findet nicht statt.

Projektteam, Projektorganisation

Durch die Bieter ist der vorgesehene Personaleinsatz (Anzahl, Qualifikation) je Leistungsphase darzustellen.

Die Angaben zur projektbezogenen Organisation dienen zur Bewertung, dass die erforderlichen Planungsleitungen termingerecht erbracht werden können.

Für die Projektleitung sind persönliche Referenzen vergleichbarer Projekte einzureichen.

Als vergleichbar gewertet werden Referenzprojekte in der Planung von Freianlagen in den LPH 1-5, welche innerhalb der letzten fünf Jahre durch die benannte Person in der Funktion als Projektleitung abgeschlossen wurden.

Es ist eine stellvertretende Projektleitung zu benennen. Eine Vertretung durch die benannte Stellvertretung ist nur für Urlaubs- und Krankheitszeiten zulässig und der Auftraggeberin umgehend zu kommunizieren.

Zusätzlich ist von den Bietern auch die für das Projekt verantwortliche Führungskraft (Geschäftsführer/leitender Angestellter) zu benennen, falls es sich nicht ohnehin um die Projektleitung handelt.

Kosten-,Termin- und Qualitätsmanagement

Durch die Bieter ist darzustellen, mit welchen methodischen Herangehensweisen Kostensicherheit, termingerechte Bearbeitung sowie Planungs- und Ausführungsqualität über alle HOAI-Leistungsphasen gewährleistet werden.

Es ist ein Terminplan zu erstellen, der die in der Leistungsbeschreibung aufgezeigten Terminketten berücksichtigt.

Herangehensweise an die Aufgabenstellung

Durch die Bieter ist die geplante Herangehensweise an die konkrete Aufgabenstellung (siehe B) darzustellen:

- Darstellung der projektspezifischen Herausforderungen

- Vorschlag zur strukturierten Vorgehensweise

- Umgang mit Schnittstellen zwischen Gebäude, Entwässerung und Freianlagen

- Integration blau-grüner Infrastruktur

- Nachhaltigkeitsaspekte in Entwurf und Umsetzung

## Bewertung

Die Angebote werden wie folgt bewertet.

Festgelegte Wichtung x Wertung 1 bis 10 ergibt bis zu 100 Punkte

| Kriterium | Wichtung | Wertung | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| A: Projektteam, Projektorganisation | 2 | Wichtung x Wertung 1 bis 10 | Max. 20 Punkte |
| B: Kosten-, Termin-, Qualitätsmanagement | 2 | Wichtung x Wertung 1 bis 10 | Max. 20 Punkte |
| C: Herangehensweise an die Aufgabenstellung | 3 | Wichtung x Wertung 1 bis 10 | Max. 30 Punkte |
| D: Honorar | 3 | Wichtung x günstigstes Honorar/Bieterhonorar x 10 | Max. 30 Punkte |

Es wird eine nachvollziehbare Reihenfolge festgelegt und dokumentiert. Bei Gleichstand der Punkte entscheidet das Los.

Die Wertung für die Kriterien A bis C erfolgt in folgenden Abstufungen:

0 Punkte	Kriterium nicht erfüllt.

Angaben fehlen, unplausibel oder widersprüchlich. Mindestanforderung wird nicht erreicht.

1 Punkt	Zwischenstufe

2 Punkte	Kriterium nur ansatzweise erfüllt.

Die Angaben weisen erhebliche qualitative Mängel bzw. eine unzureichende Ausarbeitung auf.

3 Punkte	Zwischenstufe

4 Punkte	Kriterium teilweise erfüllt.

Die Angaben weisen wesentliche Lücken oder Defizite auf. Plausibel, aber verbesserungswürdig.

5 Punkte	Zwischenstufe

6 Punkte	Kriterium überwiegend erfüllt

Die Angaben sind schlüssig ohne wesentliche Mängel.

7 Punkte	Zwischenstufe

8 Punkte	Kriterium vollständig erfüllt

Die Angaben weisen eine hohe Qualität auf, die Anforderungen werden vollumfänglich erfüllt.

9 Punkte	Zwischenstufe

10 Punkte	Kriterium hervorragend erfüllt

Die Angaben weisen eine sehr hohe Qualität auf und übertreffen die Anforderungen deutlich.

Die Wertung für das Kriterium D (Honorar) erfolgt auf 2 Nachkommastellen.

# Gutachten

Es liegt ein Gutachten zu Möglichkeiten der Regenwasserversickerung vor.

# Anlagen

Anlage 1: Konzept Bochums Schöne Schulhöfe

Anlage 2: Fotodokumentation

Anlage 3: Ingenieurvertrag