Workflows des DBM zur Planung des Logistikprozesses Planung

Inhalt

Vorbemerkungen	1

Workflows für logistische Behandlung von Transportentitäten (Objektlogistik)	2

WKF 1 - Palette: Mehrere Objekte in Kartons verpackt mit Stretchfolie	2

WKF 2 - Palette: Mehrere Objekte unverpackt	2

WKF 3 - Palette: Einzelobjekte (schwer und groß) überwiegend unverpackt	3

WKF 4 - Palette: Geoschränke auf Palette in Stretchfolie	3

WKF 5 - Palette: Modelle eingehaust	4

WKF 6 - Objekte in Sammlungsschränken	4

WKF 7 - Zerlegte/demontierte Großobjekte	4

WKF 8 - Großobjekte montiert	4

WKF 9 – Gemälde und großformatige Fotografien	5

WKF 10 - Kartenschränke	5

WKF 11 - Sammlungs- und Fotoschränke	6

WKF 12 - Fahnenschränke	6

WKF 13 - Archivgut/Bibliotheksgut aus Regalen	6

WKF 14 - Büroarbeitsplätze und sonstige Stauraummöbel	6

# Vorbemerkungen

Im Zuge der Planungen und Vorbereitungen zur Durchführung des Logistikprozesses im DBM wurden verschiedene objektbezogene Workflows definiert, die den jeweils besonderen Anforderungen der unterschiedlichen Kultur- bzw. Transportgüter Rechnung tragen. Hierin sind die einzelnen Arbeitsschritte und die Schnittstellen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer beschrieben sowie auch die durch den Auftraggeber aufzuwendenden Personalressourcen und Zeitaufwände zur Begleitung des Logistikprozesses geschätzt worden. Das Dokument versteht sich als eine Grundlage für die Erstellung einer Transport-, Ablauf- und Zeitplanung für den Logistikprozess durch den Auftragnehmer.

Folgende Ressourcen sollen durch das DBM eingebracht werden:

- DBM, Registrar (Registrierung von Transporteinheiten (TE), Verpackungseinheiten (VE), Standorten, Auspacken und Deponierung von Objekten aus TE und VE am Zielort etc.)

- DBM, Restaurator (Begutachtung von Objekten und Entscheidung aus konservatorischer Warte)

- DBM, T&T (Technik & Transport, v. a. interne (Objekt-)Transporte, Aushebung von Paletten aus Regalanlagen)

# Workflows für logistische Behandlung von Transportentitäten (Objektlogistik)

## WKF 1 - Palette: Mehrere Objekte in Kartons verpackt mit Stretchfolie

| Arbeitsschritt | Wer | Aufwand in Min. |
| --- | --- | --- |
| Aushebung der Palette aus Regal | DBM, T&T | 5 |
| Registrieren TE | DBM, Registrar | 2 |
| Transport zum Übergabepunkt | DBM, T&T | 5 |
| Grobreinigung (Absaugen) | Spedition | 10 |
| Beladung - Transport - Abladen im Anlieferungsbereich BA C | Spedition |  |
| Registrieren TE | DBM, Registrar | 2 |
| Auspacken: Entfernen und Entsorgung (verschmutzter Umverpackungen (Stretchfolie, Kartonagen etc.) | Spedition |  |
| Sichtprüfung auf eventuellen Schädlingsbefall, Kontamination mit Schadstoffen und äußerlich sichtbare Beschädigungen (ggf. Entscheid DBM: Quarantäne oder Dekontamination, Aussonderung) | Spedition |  |
| Transport in BA C zum Zielort gemäß Stellplanung | Spedition |  |
| Einlagerung, Registrierung und Standortdokumentation der Objekte oder VE | DBM, Registrar | 30 |

## WKF 2 - Palette: Mehrere Objekte unverpackt

| Arbeitsschritt | Wer | Aufwand in Min. |
| --- | --- | --- |
| Aushebung der Palette aus Regal | DBM, T&T | 5 |
| Registrieren TE | DBM, Registrar | 2 |
| Transport zum Übergabepunkt | DBM, T&T | 5 |
| Grobreinigung (Absaugen; notwendigenfalls Umbettung auf saubere Palette) | Spedition |  |
| Sichtprüfung auf eventuellen Schädlingsbefall, Kontamination mit Schadstoffen und äußerlich sichtbare Beschädigungen (ggf. Entscheid DBM: Quarantäne oder Dekontamination, Aussonderung) | Spedition |  |
| Beladung - Transport - Abladen im Anlieferungsbereich BA C | Spedition |  |
| Transport in BA C zum Standort gemäß Stellplanung | Spedition |  |
| Registrierung TE | DBM, Registrar | 2 |
| Einlagerung in Regal für Schwerobjekte, | DBM, T&T | 15 |
| Registrierung und Standortdokumentation der Objekte oder VE | DBM, Registrar | 3 |

## WKF 3 - Palette: Einzelobjekte (schwer und groß) überwiegend unverpackt

| Arbeitsschritt | Wer | Aufwand in Min. |
| --- | --- | --- |
| Aushebung der Palette aus Regal | DBM, T&T | 5 |
| Registrieren TE | DBM, Registrar | 2 |
| Transport zum Übergabepunkt | DBM, T&T | 5 |
| Grobreinigung (Absaugen; notwendigenfalls Umbettung auf saubere Palette) | Spedition |  |
| Sichtprüfung auf eventuellen Schädlingsbefall, Kontamination mit Schadstoffen und äußerlich sichtbare Beschädigungen (ggf. Entscheid DBM: Quarantäne oder Dekontamination, Aussonderung) | Spedition |  |
| Beladung - Transport - Abladen im Anlieferungsbereich BA C | Spedition |  |
| Transport in BA C zum Standort und exakte Positionierung gemäß Stellplanung (endgültig oder Zwischenlagerung) | Spedition |  |
| Registrierung und Standortdokumentation der Objekte oder VE | DBM, Registrar | 2 |
| Einlagerung in Palettenregal oder auf Freifläche | DBM, T&T | 18 |

## WKF 4 - Palette: Geoschränke auf Palette in Stretchfolie

| Arbeitsschritt | Wer | Aufwand in Min. |
| --- | --- | --- |
| Aushebung der Palette aus Regal | DBM, T&T | 5 |
| Registrieren TE | DBM, Registrar | 2 |
| Transport zum Übergabepunkt | DBM, T&T | 5 |
| Entfernen und Entsorgung der Stretchfolie Grobreinigung (Absaugen) | Spedition |  |
| Beladung - Transport - Abladen im Anlieferungsbereich BA C | Spedition |  |
| Sichtprüfung auf eventuellen Schädlingsbefall, Kontamination mit Schadstoffen und äußerlich sichtbare Beschädigungen (ggf. Entscheid DBM: Quarantäne oder Dekontamination, Aussonderung) | Spedition |  |
| Transport in BA C zum Standort und exakte Positionierung gemäß Stellplanung, Abladen von Palette | Spedition |  |
| Registrierung und Standortdokumentation | DBM, Registrar | 2 |
| NACHLAUFEND zum LOGISTIKPROZESS: Reinigung der Schränke und Vitrinenaufsätze und Montage (als nachgeordneter Prozess möglich) | DBM, T&T | 60 |

## WKF 5 - Palette: Modelle eingehaust

| Arbeitsschritt | Wer | Aufwand in Min. |
| --- | --- | --- |
| Registrieren TE | DBM, Registrar | 2 |
| Transport zum Übergabepunkt | DBM, T&T | 5 |
| Grobreinigung (Absaugen; notwendigenfalls Umbettung auf saubere Palette) | Spedition |  |
| Beladung - Transport - Abladen im Anlieferungsbereich BA C | Spedition |  |
| Registrierung TE | DBM, Registrar | 2 |
| Entfernung der Folie und Entsorgung | DBM, T&T | 10 |
| Sichtprüfung auf eventuellen Schädlingsbefall, Kontamination mit Schadstoffen und äußerlich sichtbare Beschädigungen (ggf. Entscheid DBM: Quarantäne oder Dekontamination, Aussonderung) | Spedition |  |
| Transport in BA C zum Standort und exakte Positionierung gemäß Stellplanung, Abladen von Palette | Spedition |  |
| Registrierung und Standortdokumentation | DBM, Registrar | 2 |

## WKF 6 - Objekte in Sammlungsschränken

| Arbeitsschritt | Wer | Aufwand in Min. |
| --- | --- | --- |
| Aushebung und Zustandskontrolle | DBM, Restaurator | 3 |
| Registrieren Einzelobjekt | DBM, Restaurator | 2 |
| Einpacken der Einzelobjekte und Palettierung bzw. Herstellung TE (möglichst „sortenrein“) | Spedition |  |
| Beladung - Transport - Abladen im Anlieferungsbereich BA C | Spedition |  |
| Transport in BA C zum Standort gemäß Stellplanung | Spedition |  |
| Auspacken | Spedition |  |
| Zustandskontrolle und Deponierung in Sammlungsschränken | DBM, Restaurator | 3 |
| Registrierung und Standortdokumentation | DBM, Restaurator | 2 |

## WKF 7 - Zerlegte/demontierte Großobjekte

Entfällt hier. Transport und Remontage zerlegter Großobjekte erfolgt in Eigenregie durch das DBM im Vorfeld und in Teilen parallel zu der ausgeschriebenen Speditionsmaßnahme.

## WKF 8 - Großobjekte montiert

| Arbeitsschritt | Wer | Aufwand in Min. |
| --- | --- | --- |
| Aushebung | Spedition |  |
| Grobreinigung (Absaugen) Reinigung Oberflächen Sichtprüfung auf eventuellen Schädlingsbefall, Kontamination mit Schadstoffen und äußerlich sichtbare Beschädigungen (ggf. Entscheid DBM: Quarantäne oder Dekontamination, Aussonderung) | Spedition |  |
| Registrieren TE | DBM, Registrar | 2 |
| Beladung - Transport - Abladen im Anlieferungsbereich BA C | Spedition |  |
| Transport des Objekts in BA C zum Standort und exakte Positionierung gemäß Stellplanung | Spedition |  |
| Registrierung und Standortdokumentation | DBM, Registrar | 2 |

## WKF 9 – Gemälde und großformatige Fotografien

| Arbeitsschritt | Wer | Aufwand in Min. |
| --- | --- | --- |
| Registrieren und Zustandsdokumentation | DBM, Registrar | 2 |
| Transportvorbereitung (Abhängen, ggf. Verpacken der Gemälde) | Spedition |  |
| Beladung - Transport - Abladen im Anlieferungsbereich BA C | Spedition |  |
| Transport in BA C zum Standort | Spedition |  |
| Auspacken und Einhängen in Regalanlage | Spedition |  |
| Registrierung und Standortdokumentation | DBM, Registrar | 2 |
| NACHLAUFEND ZUM LOGISTIKPROZESS Zustandskontrolle und ggf. Schadensprotokollierung | DBM, Restaurator | 10 |

Die Gemälde sind am Interimsstandort in zwei Gemäldezuganlagen untergebracht. Eine davon wird durch eine Spezialfirma demontiert, transportiert und am Zielort wieder aufgestellt. Die Verlagerung der Gemäldezuganlage und der Gemälde als Inhalte sind unter den Beteiligten entsprechend miteinander zu koordinieren. Des Weiteren ist am Zielort eine zweite, neu anzuschaffende Gemäldezuganlage vorgesehen, die bei Beginn des Speditionsprozesses zur Verfügung stehen soll.

## WKF 10 - Kartenschränke

| Arbeitsschritt | Wer | Aufwand in Min. |
| --- | --- | --- |
| Registrieren als TE | DBM, Registrar | 2 |
| Demontage (Entfernen der Schübe mit Inhalt) und ggf. Sicherung der Inhalte | Spedition |  |
| Transport in Geb. 15 | Spedition |  |
| Beladung - Transport - Abladen im Anlieferungsbereich BA C | Spedition |  |
| Transport in BA C zum Standort und exakte Positionierung gemäß Stellplanung | Spedition |  |
| Remontage (Einfügen der Schübe mit Inhalt | Spedition |  |
| Registrierung TE | DBM, Registrar | 2 |

## WKF 11 - Sammlungs- und Fotoschränke

| Arbeitsschritt | Wer | Aufwand in Min. |
| --- | --- | --- |
| Registrieren als TE | DBM, Registrar | 2 |
| Sicherung der Schubladeninhalte | Spedition |  |
| Transport in Geb. 15 | Spedition |  |
| Beladung - Transport - Abladen im Anlieferungsbereich BA C | Spedition |  |
| Transport in BA C zum Standort und exakte Positionierung gemäß Stellplanung | Spedition |  |
| Registrierung TE | DBM, Registrar | 2 |

## WKF 12 - Fahnenschränke

Die De-/Remontage von 2 Fahnenschränken erfolgt als Spezialtransport und ist nicht Teil der ausgeschriebenen Logistikmaßnahme. Ggf. sind beide Transporte unter den Beteiligten zu koordinieren.

## WKF 13 - Archivgut/Bibliotheksgut aus Regalen

| Arbeitsschritt | Wer | Aufwand in Min. |
| --- | --- | --- |
| Aushebung Archiv-/Bibliotheksgut aus Regal und Verpackung in Transportbehältnis | Spedition |  |
| Registrieren als TE | DBM, Registrar |  |
| Transport in Geb. 15 | Spedition |  |
| Beladung - Transport - Abladen im Anlieferungsbereich BA C | Spedition |  |
| Transport in BA C zum Standort | Spedition |  |
| Registrierung TE | DBM, Registrar |  |
| Auspacken und Einbringen Archiv-/Bibliotheksgut in Regal | Spedition |  |
| Kontrolle DBM | DBM, Registrar |  |

Da sich die logistischen Prozesse betreffend des in Regalanlagen befindlichen Archiv- und des Bibliotheksguts prinzipiell gleichen, wurden sie hier in einem WKF zusammengefasst.

Kleinere Teile des Archiv- und Bibliotheksguts wurden im Zuge der Vorbereitungen bereits in Umzugskartons verpackt und teils auch schon für den Transport palettiert.

## WKF 14 - Büroarbeitsplätze und sonstige Stauraummöbel

| Arbeitsschritt | Wer | Aufwand in Min. |
| --- | --- | --- |
| Verpackung Arbeitsplätze und Herstellen der TE in Abstimmung mit Spedition | Mitarbeitende DBM/montan.dok (alle) | N. N. |
| Registrieren als TE | DBM, Registrar | 2 |
| Beladung - Transport - Abladen im Anlieferungsbereich BA C | Spedition |  |
| Transport in BA C zum Standort gemäß Stellplanung | Spedition |  |
| Registrierung TE | DBM, Registrar | 2 |
| Ausräumen und einrichten Arbeitsplatz | Mitarbeitende DBM/montan.dok (alle) | N. N. |